## Mapa TCE 2020
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
Prestação de Contas
UNIDADE: | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | [7 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SUAPE | [8 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/01/2020 A 12/03/2020
OBRA OU SERVIÇO | [15 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | VALOR DE REAJUSTAMENTO PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |  | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR DE REAJUSTAMENTO MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO (R$) | VALOR DE REAJUSTAMENTO PAGO ACUMULADO (R$)
|  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CC 022/2008 | Obras e Serviços de duplicação do TDR-NORTE e implantação e pavimentação do contorno do Cabo de Santo Agostinho. | Obra |  |  |  |  | 33.412.792/0001-60 | Construtora Queiroz Galvão S/A | 030-09 | 18/9/2009 | 540 | 146600155.33 | 2014-12-28 | 1382 | 36631309.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 181224576.9 | 16238410.27 | PAD
CC 005/2009 | Obras de implantação do acesso rodoferroviário as Ilhas de Tatuoca e Cocaia, no Porto de Suape. | Obra | CONV. 279/06 TC 004/09 | União | 87276031 | 9152116.59 | 01.340.937/0001-79 | Galvão Engenharia Ltda. | 003-10 | 2010-08-18 | 540 | 88106472.76 | 2015-06-29 | 1776 | 24346541.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108956411.36 | 8531795.22 | PAD
CC 002/2011 | Obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo ao porto organizado de Suape. | Obra | TC 002/2010 | União | 76783829.85 | 199031410.68 | 05.708.108/0001-57 30.276.927/0001-10 | Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda | 073-11 | 2011-09-06 | 720 | 275815240.54 | 2013-08-25 | 0 | 3201000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 197055999.28 | 0 | Encerrado
CC 005/2011 | Fiscalização das obras e serviços de duplicação da TDR-Norte e de revisão e adequação do contorno do Cabo de Santo Agostinho | [6 empty] | Consórcio JBR-Norconsult | 069-11 | 2011-08-25 | 240 | 3645492.72 | 2014-11-29 | 961 | 7018090.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10552835.91 | 507947.8 | Medida Cautelar
CC 022/2012 | Implantação de sistema de gestão que visa monitorar o estado de deterioração, estabelecer prioridades, planejar e controlar as ações voltadas à manutenção das estruturas marítimas e edificações do complexo portuário de Suape | Serviço |  |  |  |  | 33.146.648/0001-20 12.285.441/0001-66 | Consórcio Concremat - Projetec | 013-13 | 2013-04-08 | 360 | 4481782.68 | 2018-06-30 | 1552 | 709766.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5227331.15 | 85782.05 | Encerrado
CC 02/2013 | Execução de Obras e Serviços de Infraestrutura das Áreas de Consolidação do Projeto Habitacional do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - SUAPE. | Obra | FGTS 0346.95569/11 TC 0352.928-46-PAC 2 | FGTS OGU | 83.450.000,00 5.300.000,00 | 22.318.528,62 0,00 | 04.239.328/0001-16 24.557.563/0001-43 | Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda Braenge Brasil Engenharia Ltda | 062-13 | 2013-12-18 | 690 | 88450976.37 | 2017-10-27 | 720 | 419180.2892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84936926.38 | 4769577.85 | Encerrado
CC 004/2015 | Execução dos serviços de melhorias e implantação de obra no Complexo Logístico de Suape | Obra |  |  |  |  | 40.882.060/0001-08 | Lidermac Construções e Equipamentos LTDA | 044-15 | 2015-10-23 | 365 | 12385166.99 | 2018-01-16 | 450 | 2000265.36 |  | 0 | 0 | 0 | 40406.59 | 12563168.32 | 653880.02 | Encerrado
CC 013/2015 | Execução dos serviços de limpeza de vias e drenagens nos pátios alfandegados e vias não concessionadas no Complexo Industrial Portuário de Suape | Serviço |  |  |  |  | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | 012-16 | 2016-04-27 | 365 | 2562698.01 | 2020-04-26 | 1096 | 638579.38 |  | 460089.38 | 0 | 460584.29 | 0 | 10114698.98 | 544239.42 | Em Andamento
CC 003/2017 | Prestação de serviços de demolição, reconstituição e implantação de cercamento na Tubovia, PPV1 e Área ISPS Code, no Porto de Suape. | Obra |  |  |  |  | 12.721.248/0002-01 | Engetela Comercio e Serviços EIRELI-ME | 039-17 | 2017-07-31 | 243 | 1998785.26 | 2020-05-19 | 781 | 492249.8 |  | 833930.49 | 0 | 543260.47 | 0 | 2200319.62 | 62441.22 | Em Andamento
CC 007/2017 | Execução de serviços de Dragagem e Aterro Hidraulico para alargamento do canal nº 1 do Cluster Naval, no Porto de Suape. | Obra |  |  |  |  | 08.114.175/0001-31 24.501.017-0001-90 | Consórcio Constal ETCO | 040-17 | 2017-08-23 | 180 | 33365029.39 | 2019-12-30 | 679 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27248843.7272 | 776211.2 | Em Andamento
CC 008/2017 | Supervisão e fiscalização para a obra de dragagem do alargamento do Canal 1 do Cluster Naval do Porto de Suape | Serviço |  |  |  |  | 11.381.605/0001-96 12.285.441/0001-66 | Consórcio Eicomnor - TPF | 050-17 | 2017-09-29 | 210 | 2116559.34 | 2019-12-30 | 613 | 3172829.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882458.11 | 0 | Encerrado
CC 009/2017 | Execução das obras da Estação de Tratamento de Esgoto do Platô 02, do Habitacional Nova Vila Claudete, localizado no município do Cabo de Santo Agostinho/PE. | Obra |  |  |  |  | 00.449.936/0001-02 | Engemaia & Cia Ltda. | 056-17 | 2017-10-25 | 180 | 1295551.65 | 2019-04-29 | 372 | 227652.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484095.72 | 23717.72 | Encerrado
TP 004/2017 | Execução de Obras do Centro de Referência de Assistência Solcial - CRAS do Habitacional Nova Vila Claudete. | Obra |  |  |  |  | 07.408.234/0001-11 | L & R Santos Construções | 059-17 | 2017-11-14 | 240 | 686406.04 | 2019-07-11 | 360 | 25512.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 715502.84 | 27254.62 | Encerrado
Adesão à Ata 086/2017 (DETRAN/PE) | Execução de serviços técnicos especializados para manutenção civil, elétrica, hidráulica, recuperação estrutural e cabeamento estruturado dos prédios administrativos de Suape - Complexo Industrial Portuário Govenador Eraldo Gueiros. | Serviço |  |  |  |  | 11.630.536/0001-07 | Brasilmed Comércio e Serviços de Engenharia Ltda. Epp. | 066-17 | 2017-12-18 | 365 | 4541583.97 | 2019-12-17 | 365 | 1134908.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7072856.04 | 0 | Encerrado
TP 005/2017 | Execução das obras da Unidade Básica de Saúde _UBS, do Habitacional Nova Vila Claudete. | Obra |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | Contrel Construções e Realizações Empresariais Eireli - EPP | 067/2017 | 2017-12-27 | 240 | 1247073.26 | 2019-11-16 | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166782.71 | 0 | Encerrado
CC 015/2017 | Execução das obras da estação de tratamento de esgoto no Platô 04, do Habitacional Nova Vila Claudete, localizado no município do Cabo de Santo Agostinho/PE. | Obra |  |  |  |  | 10.978.682/0001-65 | Plínio Cavalcanti & CIA LTDA. | 016/2018 | 2018-03-14 | 210 | 1991782.91 | 2019-06-06 | 240 | 187277.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045150.72 | 0 | Encerrado
CC Nº 012/2017 | Execução de Escola CEMEI, tipo - B, padrão FNDE, no Habitacional Nova Vila Claudete, localizado no Município do Cabo de Snato Agostinho/PE | Obra |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | Contrel - Construções e Realizações Empresariais EIRELI - EPP | 017/2018 | 2018-10-31 | 360 | 1841250.56 | 2020-07-21 | 270 | 184165.49 |  | 304047.08 | 0 | 0 | 0 | 1731391.35 | 0 | Em Andamento
CC 016/2017 | Execução de Serviços de automação e elétrica das ETE´S dos Platôs 02,03 e 04 que correspondem ás ETE´S 02,03, DO Habitacional Nova Vila Claudete, Localizado no cabo de Santo Augustinho. | Obra |  |  |  |  | 65.688.111/0001-88 | Vector Sistemas de Automação LTDA. | 020/2018 | 2018-03-19 | 210 | 1037861.99 | 2019-07-04 | 263 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037861.97 | 0 | Encerrado
Pregão 007/2019 | Realização de serviços de Iluminação Pública (IP) no Conjunto Habitacional Vila Nova Claudete, localizado no /cabo de Santo Agostinho. | [6 empty] | Castro e Rocha LTDA (Lux Engenharia e Serrviços LTDA) | 012/2019 | 2019-04-26 | 120 | 135999.98 | 2019-08-23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 133823.3 | 0 | Encerrado
PD 002/2019 | Implantação da rota de fuga do complexo portuário de Suape. | [6 empty] | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Eireli | 015/2019 | 2019-05-08 | 120 | 597000 | 2020-08-09 | 340 | 0 |  | 279260.37 | 0 | 319653.89 | 0 | 387337.57 | 0 | Em Andamento
Processo 003/2019 | Sinalização horizontal e vertical das vias portuárias. | [6 empty] | Esse Engenharia - Sinalização e serviços especiais LTDA. | 032/2019 | 2019-07-02 | 150 | 388399.99 | 2020-08-20 | 266 | 96318.66 |  | 146815.96 | 0 | 175523.05 | 0 | 175523.05 | 0 | Em Andamento
Processo 006/2019 | Obras de reforma com ampliação do Posto de Controle nº01 no Complexo Portuário de SUAPE | [6 empty] | L&R Santos Construções LTDA | 038/2019 | 2019-07-19 | 180 | 530000 | 2020-05-25 | 132 | 199888.29 |  | 366990.14 | 0 | 0 | 0 | 236876.66 | 0 | Em Andamento
Processo 011/219 | Iluminação Pública (IP) dos Platôres 02, 03 e 04, para o conjunto habitacional Governador Eduardo Henrique Accioly Campos, localizada no Cabo de Santo Agostinho | [6 empty] | Castro e Rocha | 049/2019 | 2019-08-20 | 210 | 458999.94 | 2020-03-22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6172.466 | 0 | 458996.196 | 0 | Em Andamento
PD 012/2019 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS COMUNIDADES DE VILA CEPOVO, VILA CLAUDETE E VILA MASSANGANA I | [6 empty] | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 064/2019 | 2019-10-14 | 450 | 3200000 | 2021-01-13 | 0 | 0 |  | 311595.53 | 0 | 248604.87 | 0 | 337042.49 | 0 | Em Andamento
PD 013/2019 | Execução dos serviços de conservação e restauração de pavimentação, obras de arte, sistema de drenagem e sinalização nas vias não concessionadas no Complexo Portuário de SUAPE | [6 empty] | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | 065/2019 | 2019-10-14 | 450 | 2490000 | 2021-01-13 | 0 | 481947.77 |  | 0 | 0 | 274816.07 | 0 | 865984.01 | 0 | Em Andamento
PD 014/2019 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES AO LONGO DO CERCAMENTO DO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE E NO TRECHO DA VIA PORTUÁRIA EM FRENTE A TECON | [6 empty] | ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LIMITADA | 069/2019 | 2019-10-30 | 210 | 354999.22 | 2020-06-07 | 0 | 74527.51 |  | 168533.91 | 0 | 168533.91 | 0 | 343444.54 | 0 | Em Andamento
DP 008/2019 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO E REVISÃO DA AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA DA ETE DOS PLATÔS 03 E 04, QUE CORRESPONDEM A ETE 03, DO HABITACIONAL NOVA VILA CLAUDETE, LOCALIZADO NO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | [6 empty] | VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA | 085/2019 | 2019-12-24 | 90 | 76564.19 | 2020-03-22 | 0 | 0 |  | 76564.19 | 0 | 76564.19 | 0 | 76564.19 | 0 | Em Andamento
PD 023/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DA MATA NO CONJUNTO HABITACIONAL EDUARDO HENRIQUE ACCYOLI CAMPOS. | [6 empty] | LAGOTELA EIRELI | 086/2019 | 2019-12-26 | 180 | 226599.99 | 2020-07-17 | 0 | 0 |  | 18767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
PD 015/2019 | ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO QUE VISA MONITORAR O ESTADO DE DETERIORAÇÃO, ESTABELECER PRIORIDADES, PLANEJAR E CONTROLAR AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ESTRUTURAS, ATRAVÉS DA INSPEÇÃO VISUAL E EXECUÇÃO DE ENSAIOS NAS ESTRUTURAS MARÍTIMAS DO PORTO ORGANIZADO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SUAPE. | [6 empty] | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 070/2019 | 2019-11-28 | 360 | 2250000 | 2020-12-13 | 0 | 0 |  | 193088.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
PD 014/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS E DE TODO O TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE. | [6 empty] | UNIBASE ENGENHARIA LTDA EPP | 009/2020 | 2020-02-28 | 450 | 4819000 | 2021-05-22 | 0 | 0 |  | 116404.32 | 0 | 116404.32 | 0 | 116404.32 | 0 | Em Andamento
DP 007/2019 | ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES DE VILA CEPOVO, VILA CLAUDETE E VILA MASSANGANA I, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. | [6 empty] | ANTONIO MIRANDA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP | 004/2020 | 2020-01-15 | 240 | 97066.6 | 2020-09-19 | 0 | 0 |  | 29805.3 | 0 | 29805.3 | 0 | 29805.3 | 0 | Em Andamento
Pregão 007/2016 | A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sitemas de câmeras de segurança IP (SCFTV/IP), controle de acesso de pessoas (SCA) e rede de cabeamento estruturado (SRCE), sistema de detecção de alarme de incêndio (SDAI), sistema de supervisão e controle de utilidades (SSCU), sistema de áudio e visualização (SMM), que fazem parte dos sistermas de supervisão e controle de utilidades (SSCU), sistema de áudio e visualização (SMM) que fazem parte do prédio administrativo de suape, localizado no empresarial Porto de SUAPE Governador Eduardo Campos, situado na rodovia PE-60, KM 10, engenho massangana, Ipojuca-PE. | [6 empty] | ATS DO BRASIL SISTEMAS DE TECNOLOGIA EIRELI | 030/2016 | 2016-04-28 | 180 | 10920 | 2020-04-17 | 1271 | 0 |  | 3640 | 0 | 5460 | 0 | 83720 | 0 | Em Andamento
Pregão 026/2016 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiba e preventiva, com fornecimento e substituição de peças, nos elevadores da marca Atlas Schindler, instalados no empresarial Eduardo Henrique Accioly Campos, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referencia. | [6 empty] | Atlas Schindler S/A | 058/2016 | 2016-08-25 | 365 | 91700 | 2020-08-25 | 1097 | 0 |  | 15283.32 | 0 | 30566.64 | 0 | 316385.72 | 0 | Em Andamento
Pregão 036/2016 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado de grande e pequeno porte para o predio EHAC Eduardo Henrique Accioly campos, de acordo com as especificações contidas no temo de referência. | [6 empty] | AIR TECH Comércio e Serviços LTDA | 003/2017 | 2017-01-17 | 365 | 118666.56 | 2021-01-17 | 1096 | 0 |  | 19777.76 | 0 | 19777.76 | 0 | 326333.04 | 0 | Em Andamento
Pregão 020/2017 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva poara os equipamentos e operações da ETE - Estação de tratamento de efluentes do tipo MBR, com filtração atravées de membranas cerâmicas, do prédio EHAC. | [6 empty] | Real Energy LTDA | 057/2017 | 2017-11-07 | 365 | 154587 | 2020-11-07 | 731 | 0 |  | 26938.52 | 0 | 40407.78 | 0 | 316100.71 | 0 | Em Andamento
Pregão 004/2018 | Serviço de manutenção preventiva, corretiva, desinstalação e intalação em aparelho de ar condicionado tipo janela e Split, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidades e modelos, além da implantação do PMOC - Plano de manutenção, operação e controle. | [6 empty] | AC Energia Eireli-EPP | 049/2018 | 2018-12-18 | 365 | 59700 | 2020-12-18 | 367 | 0 |  | 10746 | 0 | 15522 | 0 | 70446 | 0 | Em Andamento
CV 03/2018 | Contratação de empresa especializada para adequação de projeto executivo de dragagem para cota de -15,50 m, da continuação do canal de acesso e bacia de aproximação dos Cais 06 e 07. | Serviço |  |  |  |  | 11.381.605/0001-96 | Eicomnor Engenharia Impermeabilização Comércio do Nordeste Ltda. | 029/2018 | 2018-05-15 | 60 | 132644.03 | 2019-05-09 | 300 | 31638.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 164828.93 | 0 | Encerrado
CCV CEL Nº 006/2018 | Elaboração do projeto executivo de coleta e tratamento de esgoto sanitário nas instalações públicas no Porto Organizado sob responsabilidade da Administração de Suape. | Serviço |  |  |  |  | 11.019.554/0001-57 | PDCA - Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria LTDA EPP | 035/2018 | 2018-08-13 | 180 | 112533.88 | 2020-08-01 | 540 | 27481.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117508.48 | 0 | Em Andamento
DL 002/2018 | Elaboração de projeto básico de dragagem de manutenção do Porto Interno no Porto Organizado de Suape. | Serviço |  |  |  |  | 11.381.605/0001-96 | Eicomnor Engenharia Impermeabilização Comércio do Nordeste LTDA | 045/2018 | 2018-11-22 | 75 | 94400.29 | 2019-04-20 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94400.29 | 0 | Encerrado
DP 003/2018 | Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico da reforma da guarita do PC 01, projetos estruturais das cobertas da PC 02 e PC 3 no complexo industrial portuário governador Eraldo Gueiros. | Serviço |  |  |  |  | 13.923.606/0001-40 | Porsan Engenharia e Projetos | 048/2018 | 2018-12-07 | 120 | 54924.87 | 2019-05-25 | 50 | 6220.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61145.8 | 0 | Encerrado
DP 001/2019 | Elaboração do AS BILT e relatório de adequação da rede distribuidora da iluminação publica do habitacional Nova Vila Claudete - 2° Etapa. | [6 empty] | Galindo Serviços Elétrícos LTDA | 009/2019 | 2019-04-08 | 90 | 21072.94 | 2019-07-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21072.94 | 0 | Encerrado
DP 003/2019 | Desenvolvimento dos Projetos executivos de Arquitetura e Engenharia - utilizando a plataforma BIM - Para viabilizar a construção da nova Torre de Controle do Porto de SUAPE | [6 empty] | Gil Rodrigues Projetos e Empreendimentos Imobiliários LTDA EPP | 045/2019 | 2019-08-07 | 120 | 91510 | 2019-12-04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Encerrado
DP 004/2019 | Elaboração de Projeto de adequação com ampliação da rede de distribuição da iluminação pública da Rota de Fuga da área Portuária de SUAPE | [6 empty] | Galindo Serviços Elétricos LTDA | 044/2019 | 2019-08-06 | 90 | 11192.3 | 2019-11-03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11192.3 | 0 | Em Andamento
DP 006/2019 | Metrica Engenharia Eireli | [6 empty] | Contratação empresa especializada para desenvolver os projetos executivos de arquitetura e engenharia- utilizando a plataforma BIM- para viabilizar a construção da nova torre de controle do porto de SUAPE | 063/2019 | 2019-10-08 | 120 | 73273.77 | 2019-10-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18318.44 | 0 | 18318.44 | 0 | Em Andamento
PD 013/2019 | INFINITO ENGENHARIA LTDA-EPP | [6 empty] | ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE SUAPE - PE | 068/2019 | 2019-10-25 | 240 | 620000 | 2020-07-15 | 0 | 0 |  | 124000 | 0 | 124000 | 0 | 124000 | 0 | Em Andamento
Pregão 021/2019 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | [6 empty] | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DO CRAS E UBS DO HABITACIONAL NOVA VILA CLAUDETE | 067/2019 | 2019-10-16 | 365 | 41068.97 | 2020-10-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41068.97 | 0 | 41068.97 | 0 | Em Andamento
Licitação 010/2019 | PDCA Engenharia Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria LTDA EPP | [6 empty] | Diagnóstico de Rede de Drenagem existente com cadastro Georreferenciado nas vias de circulação do Porto Organizado, em SUAPE/PE. | 048/2019 | 2019-08-20 | 240 | 216789 | 2020-04-15 | 0 | 0 |  | 54197.25 | 0 | 54197.25 | 0 | 162591.75 | 0 | Em Andamento
PD 022/2019 | Eicomnor Engenharia Impermeabilização Comércio do Nordeste LTDA | [6 empty] | Serviços técnicos de engenharia para execução de levantamento Topo-batimétrico Tipo "A" no Canal Externo do Porto de SUAPE. | 072/2019 | 2019-12-12 | 210 | 251000 | 2020-04-08 | 0 | 0 |  | 175700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
- | Reconhecimento de dívida e a liquidação do valor devido porSUAPE, relativo ao pagamento de indenização correspondente prestação de serviços sem cobertura contratural prestador no decorrer do contrato nº003/2013 | TAC |  |  |  |  | 00.545.355/0001/66 | OTL Obras Técnicas LTDA | TAC 001/2018 | 2018-03-28 | - | 2748946.04 | fevereiro/2019 | - | - |  | - | - | 0 | - | 2748946.04 | - | Encerrado
- | Confissão e o reconhecimento de dívida e a liquidação do valor devido pela Galvão Engenharia S.A - em recuperação judicial a SUAPE relativo ao objeto da PAAP Nº01/2015 | TAC |  |  |  |  | 01.340.937/0001-79 | Galvão Engenharia S.A. |  | 2018-01-26 | - | 10567906.2 | - | - | - |  | - | - | - | - | 10567906.2 | -
- | Reconhecimento de dívida e a liquidação do valor devido por SUAPE, relativo ao pagamento de indenização correspondente a reajuste pleiteado na vigência do Contrato nº 013/2013 e não analisado durante a vigência contratual por SUAPE, conforme as razões expendidas no pleito da Contratada. | [6 empty] | Consórcio Concremat - Projetec | TAC 08/2019 | 2019-07-08 | - | 85782.05 | - | - | - |  | - | - | 0 | - | 85782.05 | - | Encerrado
- | Reconhecimento de dívida e a liquidação do valor devido por SUAPE, relativo ao pagamento de indenização correspondente a reajuste pleiteado na vigência do Contrato nº 016/2018 e não analisado durante a vigência contratual por SUAPE, conforme as razões expendidas no pleito da Contratada | [6 empty] | Plínio Cavalcanti & CIA LTDA. | TAC 001/2020 | 2020-02-11 | - | 37683.44 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Em Andamento
[16 empty] | TOTAL | 3382277.88 | 0 | 2531657.006 | 40406.59 | 664929881.6832 | 32221257.39
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até o término do exercício de 2020
____/____/______
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento