## Mapa TCE 2020
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
Prestação de Contas
UNIDADE: | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | [7 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SUAPE | [8 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/01/2021 A 31/03/2021
OBRA OU SERVIÇO | [15 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | VALOR DE REAJUSTAMENTO PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |  | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR DE REAJUSTAMENTO MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO (R$) | VALOR DE REAJUSTAMENTO PAGO ACUMULADO (R$)
|  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CC 022/2008 | Obras e Serviços de duplicação do TDR-NORTE e implantação e pavimentação do contorno do Cabo de Santo Agostinho. | Obra |  |  |  |  | 33.412.792/0001-60 | Construtora Queiroz Galvão S/A | 030-09 | 18/9/2009 | 540 | 146600155.33 | 42001 | 1382 | 36631309.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 181224576.9 | 16238410.27 | PAD
CC 005/2011 | Fiscalização das obras e serviços de duplicação da TDR-Norte e de revisão e adequação do contorno do Cabo de Santo Agostinho | [6 empty] | Consórcio JBR-Norconsult | 069-11 | 2011-08-25 | 240 | 3645492.72 | 2014-11-29 | 961 | 7018090.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10552835.91 | 507947.8 | Medida Cautelar
CC 013/2015 | Execução dos serviços de limpeza de vias e drenagens nos pátios alfandegados e vias não concessionadas no Complexo Industrial Portuário de Suape | Serviço |  |  |  |  | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | 012/2016 | 2016-04-27 | 365 | 2562698.01 | 2021-04-26 | 1461 | 638579.38 |  | 753388.65 | 70589.82 | 457161.08 | 70589.82 | 13222472.89 | 1106223.54 | Em Andamento
PD 012/2019 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS COMUNIDADES DE VILA CEPOVO, VILA CLAUDETE E VILA MASSANGANA I | [6 empty] | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 064/2019 | 2019-10-14 | 450 | 3200000 | 2021-11-09 | 300 | 593554.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873365.14 | 0 | Em Andamento
PD 013/2019 | Execução dos serviços de conservação e restauração de pavimentação, obras de arte, sistema de drenagem e sinalização nas vias não concessionadas no Complexo Portuário de SUAPE | [6 empty] | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | 065/2019 | 2019-10-14 | 450 | 2490000 | 2022-01-13 | 365 | 481947.77 |  | 0 | 0 | 41105.06 | 0 | 1699485.05 | 0 | Em Andamento
DP 002/2020 | ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES DE VILA NAZARÉ, PRAIA DE SUAPE E GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | [6 empty] | ANTONIO MIRANDA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP | 044/2020 | 2020-07-14 | 240 | 97066.73 | Sem OS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
PD 005/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, POR DIÁRIA, DE EMBARCAÇÃO TIPO REBOCADOR, COM ARADO NIVELADOR DE FUNDO, TRIPULAÇÃO E COMBUSTÍVEL, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDIMENTO NOS BERÇOS DOS CAIS 1; 2; 3; 4 E 5; PGL 1 E PGL 2, NO PORTO DE SUAPE. | [6 empty] | ATLANTIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 062/2020 | 2020-09-10 | 150 | 2680000 | Sem OS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
PD 015/2019 | ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO QUE VISA MONITORAR O ESTADO DE DETERIORAÇÃO, ESTABELECER PRIORIDADES, PLANEJAR E CONTROLAR AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ESTRUTURAS, ATRAVÉS DA INSPEÇÃO VISUAL E EXECUÇÃO DE ENSAIOS NAS ESTRUTURAS MARÍTIMAS DO PORTO ORGANIZADO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SUAPE. | [6 empty] | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 070/2019 | 2019-11-28 | 360 | 2250000 | 2021-05-12 | 150 | 473397.9 |  | 200716.28 | 0 | 200716.28 | 0 | 1756989.8 | 0 | Em Andamento
PD 014/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS E DE TODO O TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE. | [6 empty] | UNIBASE ENGENHARIA LTDA EPP | 009/2020 | 2020-02-28 | 450 | 4819000 | 2022-05-22 | 365 | 1091675.49 |  | 1151919.72 | 0 | 1151919.72 | 0 | 4695907.25 | 0 | Em Andamento
Pregão 007/2016 | A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sitemas de câmeras de segurança IP (SCFTV/IP), controle de acesso de pessoas (SCA) e rede de cabeamento estruturado (SRCE), sistema de detecção de alarme de incêndio (SDAI), sistema de supervisão e controle de utilidades (SSCU), sistema de áudio e visualização (SMM), que fazem parte dos sistermas de supervisão e controle de utilidades (SSCU), sistema de áudio e visualização (SMM) que fazem parte do prédio administrativo de suape, localizado no empresarial Porto de SUAPE Governador Eduardo Campos, situado na rodovia PE-60, KM 10, engenho massangana, Ipojuca-PE. | [6 empty] | ATS DO BRASIL SISTEMAS DE TECNOLOGIA EIRELI | 030/2016 | 2016-04-28 | 180 | 10920 | 2020-10-14 | 1451 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87360 | 0 | Em Andamento
Pregão 026/2016 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiba e preventiva, com fornecimento e substituição de peças, nos elevadores da marca Atlas Schindler, instalados no empresarial Eduardo Henrique Accioly Campos, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referencia. | [6 empty] | Atlas Schindler S/A | 058/2016 | 2016-08-25 | 365 | 91700 | 2021-08-25 | 1462 | 0 |  | 15283.32 | 0 | 22924.98 | 0 | 408085.64 | 0 | Em Andamento
Pregão 036/2016 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado de grande e pequeno porte para o predio EHAC Eduardo Henrique Accioly campos, de acordo com as especificações contidas no temo de referência. | [6 empty] | AIR TECH Comércio e Serviços LTDA | 003/2017 | 2017-01-17 | 365 | 118666.56 | 2022-01-17 | 1461 | 0 |  | 19777.76 | 0 | 29666.64 | 0 | 484555.12 | 0 | Em Andamento
Pregão 020/2017 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva poara os equipamentos e operações da ETE - Estação de tratamento de efluentes do tipo MBR, com filtração atravées de membranas cerâmicas, do prédio EHAC. | [6 empty] | Real Energy LTDA | 057/2017 | 2017-11-07 | 365 | 154587 | 2021-11-07 | 1097 | 0 |  | 26938.52 | 0 | 40407.78 | 0 | 502093.9 | 0 | Em Andamento
Pregão 004/2018 | Serviço de manutenção preventiva, corretiva, desinstalação e intalação em aparelho de ar condicionado tipo janela e Split, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidades e modelos, além da implantação do PMOC - Plano de manutenção, operação e controle. | [6 empty] | AC Energia Eireli-EPP | 049/2018 | 2018-12-18 | 365 | 59700 | 2021-12-18 | 732 | 0 |  | 10746 | 0 | 16119 | 0 | 135519 | 0 | Em Andamento
Pregão 004/2020 | Execução do serviço de reforço estrutural do Viaduto do Cone, na Rodovia PE-09, km 29+400, no Complexo Industrial Portuário de Suape, localizado no Município do Cabo de Santo Agostinho – PE. | Serviço |  |  |  |  | 11.381.605/0001-96 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 035/2020 | 2020-06-01 | 270 | 1989000 | 2021-11-20 | 180 | 427046.11 |  | 972261.12 | 0 | 972261.12 | 0 | 972261.12 | 0 | Em Andamento
PD 003/2020 | Serviço especializado de construção de coberta em estrutura metálica com revestimento metálico tipo reynobond nos Postos de Controle nº2 e nº3 no Complexo Industrial Portuário de Suape. | Serviço |  |  |  |  | 11.381.605/0001-96 | ALTA SERIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP | 028/2020 | 2020-05-08 | 270 | 1779821.18 | 2021-04-19 | 60 | 443854.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076868.96 | 0 | Em Andamento
PD 010/2020 | Contratação de empresa para execução de serviço de limpeza e manutenção em fachada de vidro do Empresarial Eduardo H. Accioly Campos | [6 empty] | DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA | 069/2020 | 2020-09-30 | 210 | 699366.05 | 2021-07-13 | 30 | 174040.98 |  | 394297.67 | 0 | 266432.82 | 0 | 644814.86 | 0 | Em Andamento
PD 011/2020 | Execução dos serviços de recuperação do molhe de abrigo do Porto de Suape | [6 empty] | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 070/2020 | 2020-10-01 | 425 | 20000000 | 2022-01-01 | 0 | 735801 |  | 2179849.22 | 0 | 2179849.22 | 0 | 4848102.37 | 0 | Em Andamento
PD 006/2020 | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS ENCONTROS DA PONTE SOBRE O RIO PIRAPAMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO– PE. | [6 empty] | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 101/2020 | 2020-12-22 | 210 | 854888.26 | 2021-08-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
PD 016/2020 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM VILANOVA TATUOCA, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | [6 empty] | EMPERTEC –EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOLTDA | 008/2021 | 2021-01-21 | 270 | 1470000 | 2021-12-12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
PD 015/2020 | RECUPERAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DO PGL 1. | [6 empty] | ABTEC ENGENHARIA LTDA | 010/2021 | 10/02/021 | 90 | 69484.08 | 2021-06-28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
PD 014/2020 | LEVANTAMENTO TOPO-BATIMÉTRICO TIPO “A”, SUPERVISÃO EFISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NIVELAMENTO DE FUNDO NOS BERÇOS DOS CAIS 1; 2; 3; 4 E 5; PGL 1E PGL 2 DO PORTO INTERNO E EXTERNO DE SUAPE | [6 empty] | CONSÓRCIO TPF-EICOMNO | 017/2021 | 2021-02-18 | 180 | 680000 | 2021-10-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
PD 012/2020 | SERVIÇO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA ÁREA 1 DO MOLHE DEABRIGO DO PORTO DE SUAPE – PE | [6 empty] | CONSÓRCIO TPF-EICOMNOR | 018/2021 | 2021-02-24 | 455 | 2741672.56 | Sem OS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
DP 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCENDIO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO – EHAC | [6 empty] | PEC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP | 020/2021 | 2021-03-15 | 60 | 9500 | 2021-06-03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
DP 006/2019 | Contratação empresa especializada para desenvolver os projetos executivos de arquitetura e engenharia- utilizando a plataforma BIM- para viabilizar a construção da nova torre de controle do porto de SUAPE | [6 empty] | Metrica Engenharia Eireli | 063/2019 | 2019-10-08 | 120 | 73273.77 | 2021-05-08 | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69610.07 | 0 | Em Andamento
PD 022/2019 | Serviços técnicos de engenharia para execução de levantamento Topo-batimétrico Tipo "A" no Canal Externo do Porto de SUAPE. | [6 empty] | Eicomnor Engenharia Impermeabilização Comércio do Nordeste LTDA | 072/2019 | 2019-12-12 | 210 | 251000 | 2021-03-30 | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 75300 | 0 | 251000 | 0 | Encerrado
Pregão 027/2019 | Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia de avaliação de bens imóveis e serviços correlatos, de interesse do Complexo Industrial Portuário Gov rnador Eraldo Gueiros – Suape. | [6 empty] | INTEGRADE SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, CONTROLE PATRIMONIAL E AVALIAÇÕES LTDA-ME | 002/2020 | 2020-03-26 | 365 | 123000 | 2021-03-25 | 0 | 0 |  | 29087.5 | 0 | 0 | 0 | 86974.52 | 0 | Em Andamento
PD 009/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DEPROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA PARA URBANIZAÇÃO DE VILA NAZARÉ, NO MUNICÍPIO DO CABODE SANTO AGOSTINHO | [6 empty] | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 066/2020 | 2020-09-18 | 240 | 104500 | 2021-05-25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47025 | 0 | 99275 | 0 | Em Andamento
DP 033/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – PARA IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CO-WORKING NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SUAPE | [6 empty] | GRPROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (MICHELE GIL PROJETOS) | 015/2021 | 2021-02-11 | 120 | 69225 | 2021-06-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
DP 002/2021 | ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE TRÁFEGO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PORTO | [6 empty] | METRICS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 024/2021 | 2021-03-31 | 90 | 99302.95 | 2021-06-29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
- | Confissão e o reconhecimento de dívida e a liquidação do valor devido pela Galvão Engenharia S.A - em recuperação judicial a SUAPE relativo ao objeto da PAAP Nº01/2015 | TAC |  |  |  |  | 01.340.937/0001-79 | Galvão Engenharia S.A. |  | 2018-01-26 | - | 10567906.2 | - | - | - |  | - | - | - | - | 10567906.2 | - | PAAP
[16 empty] | TOTAL | 5754265.76 | 70589.82 | 5500888.7 | 70589.82 | 236260059.7 | 17852581.61
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até o término do 1º trimestre de exercício de 2021
____/____/______
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento