## Planilha
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS SUAPE
ANEXO III - INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ITEM 7.1 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE Nº 12/2020)
ATUALIZADO EM 14/07/2022 |  |  |  | Notas: 1. As células em cinza e azul são de preenchimento automático, portanto é importante não editá-las; 2. Nunca mesclar células; 3. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha. | [22 empty] | Observações
Cadastro da Obra | [16 empty] | Fornecedor |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação
Número do processo da licitação [3] | Número do Contrato [4] | Data de assinatura do contrato [5] | Descrição da obra/ serviços [6] | Endereço da obra [7] | Município da Obra [8] | Valor da obra previsto [9] | Valor da obra atualizado [10] | Dotação orçamentária [11] | Prazo de início de execução da obra [12] | Data de término da execução da obra previsto [13] | Data de término da execução da obra realizado [14] | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra [15] | Código da UGE [16] | Programa [17] | Ação [18] | Subação [19] | CNPJ da empresa [20] | Razão Social [21] | Endereço da empresa [22] | Data de inclusão do aditamento [23] | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo [24] | Valor do aditamento [25] | Tempo do aditamento da obra em dias (Vigência / Execução) [26] | Data de início da paralisação [27] | Descrição do motivo da paralisação [28] | Prazo previsto da Paralisação [29]
CC 022/2008 | 030/2009 | 2009-09-18 | OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DO TDR-NORTE E IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. | TDR-Norte | Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca | 146600155.33 | 183231465.16 |  | 2009-09-18 | 2014-12-28 | 2014-10-28 | [5 empty] | 33.412.792/0001-60 | Construtora Queiroz Galvão S/A | Rua Padre Capuceiro, nº 733 - Ed. Empresarial Center I - 9º Andar, Boa Viagem, Recife/PE | 1º 17/09/2009 2º 10/03/2011 3º 10/03/2012 4º 07/12/2012 5º 15/03/2013 6º 21/05/2013 7º 13/08/2013 8º 29/10/2013 9º 06/11/2013 10º 17/01/2014 11º 24/02/2014 12º 28/04/2014 13º 29/05/2014 14º 25/07/2014 | 1º V 2º P 3º P 4º V 5º P 6º V 7º P 8º V 9º V 10º P 11º P 12º P 13º P 14º P | 1º R$ - 1.889.742,46 2º 3º 4º R$ 36.075.846,44 5º 6º R$ 0,00 7º 8º R$ 1.889.742,46 9º R$ 555.463,39 10º 11º 12º 13º 14º | 1º 2º 365 / 365 3º 365 / 365 4º 5º 150 / 150 6º 7º 98 / 98 8º 9º 61 / 61 10º 40 / 40 11º 60 / 60 12º 31 / 31 13º 60 / 60 14º 153 / 153 | N/A | N/A | N/A | Serviços executados em análise através de Processo Administrativo.
- | - | 2018-01-26 | CONFISSÃO E O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA GALVÃO ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL A SUAPE RELATIVO AO OBJETO DA PAAP Nº 01/2015. | Acesso à Ilha de Cocaia | Cabo de Santo Agostinho | 10567906.2 | [10 empty] | 01.340.937/0001-79 | Galvão Engenharia Ltda | Rua Gomes Carvalho, nº 1510, 19º andar,Vila Olímpia, Estado de São Paulo/SP |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Trata-se de valor indenizatório devido por empresa em recuperação judicial, valor este resultante do PAAP - Processo Administrativo de Apurações e Penalidades Nº 01/2015. O contrato inicial para o qual foi aberto o processo em referência foi o de número 003/2010.
CC 005/2011 | 069/2011 | 2011-08-25 | FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA TDR-NORTE E DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTORNO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. | TDR-Norte | Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca | 3645492.72 | 10663583.07 |  | 2011-08-29 | 2014-11-29 | 2014-04-30 | [5 empty] | 70.074.448/0001-35 41.075.755/0001-32 | Consórcio JBR-Norconsult | Av. Correia de Brito, nº 271, Bairro de Campo Grande, Recife/PE / Rua Jundiá, nº 47, Tamarineira, Recife/PE | 1º 20/04/2012 2º 22/04/2013 3º 30/09/2013 4º 12/09/2013 5º 20/11/2013 6º 20/01/2014 7º 27/02/2014 8º 27/03/2014 9º 22/04/2014 10º 20/05/2014 11º 25/07/2014 | 1º VP 2º VP 3º V 4º P 5º VP 6º VP 7º VP 8º VP 9º P 10º P 11º P | 1º R$ 4.881.104,76 2º R$ 1.067.766,26 3º R$ 626.746,34 4º 5º R$ 149.993,41 6º R$ 92.529,88 7º R$ 99.974,85 8º R$ 99.974,85 9º 10º 11º | 1º 365 / 365 2º 153 / 153 3º 4º 59 / 59 5º 61 / 61 6º 39 / 39 7º 39 / 39 8º 30 / 30 9º 30 / 30 10º 60 / 60 11º 125 / 125 | N/A | N/A | N/A | Contrato se encontra finalizado, porém mantido nesta planilha pois pode haver deliberações do processo administrativo instaurado para o Contrato nº 030/2009, o qual teve seus serviços fiscalizados pela presente contratação.
Pregão 026/2016 | 058/2016 | 2016-08-25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIBA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADOS NO EMPRESARIAL EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 91700 | 91700 |  | 2016-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | [5 empty] | 00.028.986/0001-08 | Atlas Schindler S/A | Av. do Estado, nº 6116, Cambuci, São Paulo/SP, e filial na Av. Conde da Boa Vista, nº 1596, Boa Vista, Recife/PE | 1º 25/08/2016 2º 21/08/2018 3º 30/07/2019 4º 29/07/2020 | 1º P 2º P 3º P 4º P | 1º 2º 3º 4º | 1º 365 / 365 2º 365 / 365 3º 367 / 367 4º 365 / 365 | N/A | N/A | N/A
Pregão 036/2016 | 003/2017 | 2017-01-17 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE GRANDE E PEQUENO PORTE PARA O PREDIO EHAC EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TEMO DE REFERÊNCIA. | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 118666.56 | 118666.56 |  | 2017-01-17 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | [5 empty] | 01.368.293/0001-27 | AIR TECH Comércio e Serviços LTDA | Rua Capitão Lima, nº 90, Bairro de Santo Amaro, Cidade do Recife/PE | 1º 17/01/2018 2º 17/01/2019 3º 19/12/2019 4º 23/12/2020 5º 14/01/2022 | 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P | 1º 2º 3º 4º 5º | 1º 365 / 365 2º 365 / 365 3º 367 / 367 4º 365 / 365 5º 90 / 90 | N/A | N/A | N/A
Pregão 020/2017 | 057/2017 | 2017-11-07 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POARA OS EQUIPAMENTOS E OPERAÇÕES DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TIPO MBR, COM FILTRAÇÃO ATRAVÉES DE MEMBRANAS CERÂMICAS, DO PRÉDIO EHAC. | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 154587 | 183779.16 |  | 2017-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | [5 empty] | 41.116.1388/0001-38 | Real Energy LTDA | Av. Beira Canal, nº 049, Bairro do Bultrins, Cidade de Olinda/PE | 1º 06/11/2018 2º 06/11/2019 3º 05/11/2020 4º 17/06/2021 5º 03/11/2021 | 1º VP 2º P 3º P 4º V 5º VP | 1º R$ 7.044,20 2º 3º 4º R$ 5.067,40 5º R$ 17.080,56 | 1º 365 / 365 2º 367 / 367 3º 365 / 365 4º 5º 365 / 365 | N/A | N/A | N/A
Pregão 004/2018 | 049/2018 | 2018-12-18 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INTALAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, CAPACIDADES E MODELOS, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE. | Território estratégico de Suape | Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca | 59700 | 59700 |  | 2018-12-18 | 2022-12-13 | [6 empty] | 27.592.178/001-25 | AC Energia Eireli-EPP | Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 1730, Casa 01, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE | 1º 18/12/2019 2º 03/12/2020 3º 03/12/2021 | 1º P 2º P 3º P | 1º 2º 3º | 1º 367 / 367 2º 365 / 365 3º 540 / 360 | N/A | N/A | N/A
PD 012/2019 | 064/2019 | 2019-10-14 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS COMUNIDADES DE VILA CEPOVO, VILA CLAUDETE E VILA MASSANGANA I. | Vila Cepovo, Vila Claudete e Vila Massangana I | Cabo de Santo Agostinho | 3200000 | 3793554.81 |  | 2019-10-22 | 2023-02-17 | [6 empty] | 07.408.234/0001-11 | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA. | Rua Manoel Azevedo, nº 517- Iputinga, Recife/PE | 1º 01/09/2020 2º 16/10/2020 3º 19/10/2021 4º 22/02/2022 | 1º V 2º P 3º P 4º P | 1º R$ 593.554,81 2º 3º 4º | 1º 2º 300 / 270 3º 111 / 0 4º 360 / 0 | 2020-12-03 | Entraves envolvendo questões fundiárias na comunidade na comunidade de Vila Massangana I | 2022-07-06
PD 013/2019 | 065/2019 | 2019-10-14 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE, SISTEMA DE DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NAS VIAS NÃO CONCESSIONADAS NO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SUAPE. | Território estratégico de Suape | Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca | 2490000 | 2971947.77 |  | 2019-10-22 | 2022-10-20 | [6 empty] | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1157, Sala 14, Bairro Novo, Olinda/PE | 1º 07/04/2020 2º 16/10/2020 3º 15/10/2021 | 1º V 2º P 3º P | 1º R$ 481.947,77 2º 3º | 1º 2º 365 / 365 3º 365 / 365 | N/A | N/A | N/A
PD 014/2019 | 009/2020 | 2020-02-28 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS E DE TODO O TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE. | Território estratégico de Suape | Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca | 4819000 | 7665929.47 |  | 2020-03-02 | 2023-03-01 | [6 empty] | 03.890.253/0001-76 | UNIBASE ENGENHARIA LTDA. EPP. | Rua Mariz Vilela, nº 63, Madalena, Recife/PE | 1º 08/04/2020 2º 31/08/2020 3º 10/12/2020 4º 05/02/2021 5º 28/04/2021 6º 05/08/2021 7º 09/12/2021 8º 01/03/2022 9º 08/06/2022 | 1º V 2º V 3º V 4º P 5º V (Reajuste) 6º V 7º V (Reequilíbrio) 8º VP 9º V (Reajuste) | 1º R$ 53.572,04 2º R$ 979.299,88 3º R$ 58.803,57 4º 5º R$ 682.435,99 6º R$ 87.525,76 7º R$ 321.741,79 8º R$ 26.920,19 9º R$ 636.630,25 | 1º 2º 3º 4º 365 / 365 5º 6º 7º 8º 365 / 365 9º | N/A | N/A | N/A
Pregão 004/2020 | 035/2020 | 2022-06-01 | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO VIADUTO DO CONE, NA RODOVIA PE-09, KM 29+400, NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO – PE. | PE-09, KM 29+400 | Cabo de Santo Agostinho | 1989000 | 4165067.05 |  | 2022-03-20 | 2021-09-23 | [6 empty] | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA. | Av. João de Barros, nº 903, Bairro da Boa Vista, Recife/PE | 1º 26/11/2020 2º 03/02/2021 3º 22/02/2021 4º 24/05/2021 5º 22/07/2021 6º 16/08/2021 7º 29/11/2021 | 1º V (Reequilíbrio) 2º V 3º P 4º V 5º V (Reajuste) 6º P 7º V (Reequilíbrio) | 1º R$ 196.067,74 2º R$ 230.978,37 3º 4º R$ 803.510,13 5º R$ 658.726,20 6º 7º R$ 286.784,61 | 1º 2º 3º 180 / 180 4º 5º 6º 210 / 210 7º | N/A | N/A | N/A
DP 002/2020 | 044/2020 | 2020-07-14 | ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES DE VILA NAZARÉ, PRAIA DE SUAPE E GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. | Vila Nazaré, Praia de Suape e Gaibu, no Município do Cabo de Santo Agostinho | Cabo de Santo Agostinho | 97066.73 | 97066.73 |  | Sem OS | Sem OS | Sem OS | [5 empty] | 19.377.722/0001-98 | ANTONIO MIRANDA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP | Rua Demócrito de Souza Filho, nº 355, Sala 1202, Empresarial Green Tower, Caixa Postal 30, Madalena, Recife/PE |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
PD 011/2020 | 070/2020 | 2020-10-01 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE SUAPE. | Molhe de Abrigo, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 20000000 | 24404476.71 |  | 2020-11-03 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | [5 empty] | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | Rodovia BR 428, Km 185, Bloco A, S/N, Dom Avelar, Petrolina/PE | 1º 21/12/2020 2º 29/10/2021 3º 10/11/2021 4º 14/12/2021 5º 22/04/2022 | 1º V 2º P 3º V (Reajuste) 4º V 5º V | 1º R$ 735.801,00 2º 3º R$ 971.473,96 4º R$ 2.609.859,78 5º R$ 87.341,97 | 1º 2º 120 / 120 3º 4º 5º | N/A | N/A | N/A
PD 016/2020 | 008/2021 | 2021-01-21 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM VILA NOVA TATUOCA, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | Vila Nova Tatuoca, no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Santo Agostinho | 1470000 | 1825036.71 |  | 2021-03-18 | 2021-11-30 | 2021-10-17 | [5 empty] | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1157, Sala 14, Bairro Novo, Olinda/PE | 1º 01/06/2021 2º 01/09/2021 | 1º V 2º P | 1º R$ 355.036,71 2º | 1º 2º 78 / 78 | N/A | N/A | N/A
PD 015/2020 | 010/2021 | 2021-02-10 | RECUPERAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DO PGL 1. | Molhe de Abrigo, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 69484.08 | 69484.08 |  | 2021-03-31 | 2021-09-26 | 2021-03-14 | [5 empty] | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA. | Rua Professor Avertano Rocha, nº 491, Torrões, Recife/PE | 1º 22/06/2021 | 1º P | 1º | 1º 90 / 0
PD 012/2020 | 018/2021 | 2021-02-24 | SERVIÇO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA ÁREA 1 DO MOLHE DEABRIGO DO PORTO DE SUAPE – PE | Molhe de Abrigo, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 2741672.56 | 2741672.56 |  | 2021-03-02 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | [5 empty] | 12.285.441/0001-66 11.381.605/0001-96 | CONSÓRCIO TPF-EICOMNOR | Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, nº 176, Pina, Recife/PE / Rua Alemanha, nº 144, Imbiribeira, Recife/PE | 1º 30/05/2022 | 1º P | 1º | 1º 90 / 0 | N/A | N/A | N/A
PD 001/2021 | 025/2021 | 2021-10-19 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA VIA DE ACESSO À ILHA DE TATUOCA EM SUAPE/PE. | Acesso à Ilha de Tatuoca | Ipojuca | 1951000 | 2324220.3 |  | 2021-10-19 | 2022-09-13 | [6 empty] | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1157, Sala 14, Bairro Novo, Olinda/PE | 1º 05/01/2022 2º 16/03/2022 3º 20/04/2022 4º 07/07/2022 | 1º P 2º P 3º VP 4º P | 1º 2º 3º R$ 373.220,30 4º | 1º 60 / 60 2º 60 / 60 3º 60 / 60 4º 60 / 60 | N/A | N/A | N/A
PD 002/2021 | 034/2021 | 2021-05-04 | EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E DRENAGENS NOS PÁTIOS ALFANDEGADOS, VIAS NÃO CONCESSIONADAS NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE E NAS ÁREAS DE TODO O TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE, INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO DE GRAMA. | Território estratégico de Suape | Ipojuca | 3950000 | 4860648.86 |  | 2021-05-06 | 2023-04-30 | [6 empty] | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC – EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1157, Sala 14, Bairro Novo, Olinda/PE | 1º 23/03/22 2º 29/04/22 | 1º V 2º P | 1º R$ 910648,86 2º | 1º 2º 365 / 365 | N/A | N/A | N/A
PD 017/2020 | 038/2021 | 2021-05-19 | CONSTRUÇÃO DA NOVA TORRE DE CONTROLE DE SUAPE. | Avenida Portuária, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 2596000 | 3791654.58 |  | 2021-06-14 | 2022-07-08 | 2022-08-07 | [5 empty] | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | Rodovia BR 428, Km 185, Bloco A, S/N, Dom Avelar, Petrolina/PE | 1º 24/01/22 2º 22/02/22 3º 19/04/22 4º 07/06/22 | 1º P 2º V 3º V 4º VP | 1º 2º R$ 281.063,36 3º R$ 275063,04 4º R$ 356.624,47 | 1º 120 / 120 2º 3º 4º 30 / 30 | N/A | N/A | N/A
PD 006/2021 | 043/2021 | 2021-07-12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS NO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Cabo de Santo Agostinho | 1487899 | 1986182.72 |  | 2021-07-12 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | [5 empty] | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, nº 170, Guabiraba, Recife – PE. | 1º 20/01/22 2º 14/03/22 3º 10/06/22 | 1º P 2º VP 3º V | 1º 2º R$ 274.484,03 3º R$ 223.799,69 | 1º 60 / 60 2º 30 / 30 3º | 1ª 20/12/2021 2º 04/04/2022 | 1º Recesso da empresa executora dos serviços; 2º Atraso na entrega de componente da rede coletora em execução, em razão da indisponibilidade de matéria-prima | 1ª 10/01/2022 2ª 22/04/2022
PD 005/2021 | 046/2021 | 2021-09-21 | SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PÍER DE GRANÉIS LÍQUIDOS 2 (PGL 2). | Área Externa do Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 1118000 | 1278893.14 |  | 2021-09-21 | 2023-02-12 | [6 empty] | 12.285.441/0001-66 11.381.605/0001-96 | CONSÓRCIO TPF-EICOMNOR | Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, nº 176, Pina, Recife/PE / Rua Alemanha, nº 144, Imbiribeira, Recife/PE | 1º 04/10/21 | 1º V | 1º R$ 160.893,14 | 1º | 1ª 01/02/2022 | Necessidade de definição de parâmetros para alcance de ritmo adequado na execução dos serviços | 1º 03/03/2022
PD 008/2021 | 053/2021 | 2021-09-21 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PÍER DE GRANÉIS LÍQUIDOS (PGL 2) NO PORTO EXTERNO DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE. | Área Externa do Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 7105000 | 7105000 |  | 2021-09-21 | 2022-12-14 | [6 empty] | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | Av. João de Barros, nº 903, Bairro da Boa Vista, Recife/PE |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
DP 017/2021 | 061/2021 | 2021-08-17 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO CANAL DE ACESSO EXTERNO AO PORTO DE SUAPE/PE E DO CANAL 01 DO CLUSTER NAVAL. | Acesso Externo ao Porto de Suape/PE | Ipojuca | 96876.36 | 96876.36 |  | 2021-08-17 | 2022-08-12 | [6 empty] | 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMERCIO DO NORDESTE LTDA | Rua Alemanha, 144, Imbiribeira, Recife - PE | 1º 26/01/2022 2º 18/05/2022 | 1º P 2º P | 1º 2º | 1º 120 / 0 2º 120 / 0 | 2021-09-16 | Indefinição de parâmetros impossibilitando a continuidade dos serviços contratados | -
PD 003/2021 | 062/2021 | 2021-08-30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VILA NAZARÉ NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | Vila Nazaré, no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Santo Agostinho | 612700 | 759330.54 |  | 2021-08-30 | 2022-08-05 | [6 empty] | 30.251.160/0001-74 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | Rua Nossa Senhora da Candelária,nº 3469, Natal - RN | 1º 13/01/22 2º 08/03/22 3º 23/03/22 4º 02/06/22 | 1º P 2º V 3º P 4º P | 1º 2º R$ 146.630,54 3º 4º | 1º 150 / 60 2º 3º 60 / 60 4º 60 / 60 | 2021-09-24 | Tempo hábil para atendimento de exigências do IPHAN | 2022-01-03
PD 004/2021 | 066/2021 | 2021-08-13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DOS SERVIÇOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO NO PORTO ORGANIZADO, NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE – PE. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 2319514.12 | 2319514.12 |  | 2021-06-16 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | [5 empty] | 00.254.228/0001-08 | NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Rua Marechal Rondon, nº 146, Caixa Postal 768, Casa Forte, Recife - PE |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
PD 013/2021 | 069/2021 | 2021-08-24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS CANALETAS E CANAIS DE DRENAGEM DO PORTO ORGANIZADO E NA AVENIDA DE CONTORNO DE ACESSO AOS ESTALEIROS | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 1331316.3 | 1635377.66 |  | 2021-08-24 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | [5 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | Rua Professor Sílvio Rabelo, nº 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE | 1º 13/12/21 | 1º VP | 1º R$ 304.061,36 | 1º 60 / 60 | 2022-02-07 | Impossibilidade de execução dos serviços, em razão da ocorrência de fortes chuvas | 2022-04-19
PD 007/2021 | 078/2021 | 2021-09-21 | CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA AUTORIDADE PORTUÁRIA EM SUAPE/PE | Prédio de Autoridade Portuária, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 4365000 | 5131318.76 |  | 2021-09-21 | 2022-10-15 | [6 empty] | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | Av. João de Barros, nº 903, Bairro da Boa Vista, Recife/PE | 1º 21/02/22 2º 17/05/22 | 1º V 2º P | 1º R$ 766.318,76 2º | 1º 2º 150 / 150 | N/A | N/A | N/A
PD 014/2021 | 081/2021 | 2021-10-04 | ELABORAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DE ACESSO EXTERNO AO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE, COM -20,00m – DHN. | Acesso Externo ao Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 2532233.91 | 3154248.4 |  | 2021-10-04 | 2022-10-22 | [6 empty] | 12.285.441/0001-66 11.381.605/0001-96 | CONSÓRCIO TPF-EICOMNOR | Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, nº 176, Pina, Recife/PE / Rua Alemanha, nº 144, Imbiribeira, Recife/PE | 1º 29/04/22 2º 09/10/22 | 1º P 2º VP | 1º 2º R$ 622.014,49 | 1º 120 / 0 2º 0 / 60 | 2022-01-19 | Possibilidade de alteração do projeto, em razão da simulação realizada pela USP, em que se verifica o surgimento de novas diretrizes | 2022-05-03
PD 009/2021 | 091/2021 | 2021-11-08 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPO-BATIMÉTRICO TIPO “A”, NO CANAL EXTERNO ALTERNATIVO DO PORTO DE SUAPE | Canal Externo Alternativo do Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 375200 | 375200 |  | 2021-11-08 | 2022-04-06 | 2022-01-06 | [5 empty] | 15.630.064/0007-39 | BELOV ENGENHARIA LTDA. | Est. Martha Alcântara Fares, nº 3000, Lote 40, Cotia, Guapimirim - RJ | 1º 20/04/22 | 1º P | 1º | 1º 90 / 0 | N/A | N/A | N/A
PD 011/2021 | 093/2021 | 2021-11-22 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A OBRA REFERENTE À ÁREA II E III, DO PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE SUAPE - PE | Molhe de Abrigo, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 37700000 | 37700000 |  | 2021-11-22 | 2023-08-20 | [6 empty] | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA. | Rodovia BR 428, Km 185, Bloco A, S/N, Dom Avelar, Petrolina/PE | 1º 27/06/22 | 1º VP | 1º R$ 6.003.467,81 | 1º 120 / 120 | N/A | N/A | N/A
PD 017/2021 | 097/2021 | 2021-11-16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO 5° ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DO PORTO DE SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, PARA IMPLANTAÇÃO DO COWORKING. | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 1232605.53 | 1672926.52 |  | 2021-11-16 | 2022-06-28 | [6 empty] | 03.350.226/0001-00 | R&M ENGENHARIA LTDA. | Rua Professor Miranda Curió, nº 83, Encruzilhada, Recife - PE | 1º 01/02/22 2º 13/04/22 3º 28/05/22 | 1º P 2º P 3º VP | 1º 2º 3º R$ 440.320,99 | 1º 30 / 60 2º 45 / 45 3º 30 / 30 | N/A | N/A | N/A
PD 017/2021 | 098/2021 | 2021-12-02 | EXECUÇÃO DE GUARITAS DO TIPO CONTAINER | CTREINO, PGL 3A, PGL 3B, CAIS IV, CAIS V e Parque Armando de Holanda - Território Estratégico de Suape/PE | Ipojuca | 446201.29 | 557661.29 |  | 2021-12-02 | 2022-08-07 | [6 empty] | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, nº 170, Guabiraba, Recife – PE | 1º 10/03/22 2º 28/05/22 3º 14/06/22 | 1º P 2º P 3º V | 1º 2º 3º R$ 111.460,00 | 1º 60 / 60 2º 45 / 45 3º | 2022-07-05 | Indefinição quanto à localização de Containers a serem instalados | -
PD 015/2021 | 099/2021 | 2021-11-03 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS TIPO LED NO PORTO ORGANIZADO. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 3175000 | 3317070.57 |  | 2021-11-03 | 2022-07-15 | [6 empty] | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | Rodovia BR-101, nº 199, Emaus, Parnamirim - RN | 1º 13/04/22 2º 13/05/22 | 1º VP 2º P | 1º R$ 142.070,57 2º | 1º 30 / 30 2º 45 / 45 | N/A | N/A | N/A
DP 001/2021 | 101/2021 | 2021-11-12 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DOS ACESSOS VIÁRIOS A FÁBRICADA VITARELLA NA BR-101, LOCALIZADA EM PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | Acesso viário à fábrica da Vitarella, KM 84, BR-101, Jaboatão dos Guararapes/PE | Jaboatão dos Guararapes | 98594.21 | 98594.21 |  | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | [5 empty] | 11.019.554/0001-57 | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Rua Guimarães Peixoto, nº 75, Sala 1601 a 1605, Casa Amarela – Recife/PE | 1º 18/05/22 | 1º P | 1º | 1º 90 / 0 | N/A | N/A | N/A
PD 010/2021 | 102/2021 | 2021-11-16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO, NAS ÁREAS II E III, DO PORTO DE SUAPE. | Molhe de Abrigo, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 4898000 | 4989000 |  | 2021-11-16 | 2023-06-08 | [6 empty] | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Rua Ricardo Salazar, nº 83, bairro Prado, Recife/PE | 1º 02/05/22 | 1º V | 1º 91.000,00 | 1º | N/A | N/A | N/A
PD 019/2021 | 106/2021 | 2021-12-16 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE –OBRA, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SUAPE - EHAC, LOCALIZADO NA RODOVIA PE.60, KM10 - ENGENHO MASSANGANA - IPOJUCA – PE, | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 73308.1 | 73308.1 |  | 2021-12-16 | 2022-12-15 | [6 empty] | 11.836.848/0001-71 | DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP | Rua Claudino dos Santos, nº 326, Afogados, Recife-PE |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
PD 022/2021 | 006/2022 | 2022-02-01 | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO LED NO PÁTIO PÚBLICO DE VEÍCULOS 2A E 2B NO PORTO DE SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS | Pátio de veículos PPV2A e PPV2B, Porto de Organizado/PE | Ipojuca | 9850000 | 9850000 |  | 2022-02-01 | 2022-10-28 | [6 empty] | 32.185.141/0001-12 17.594.075/0001-40 | CONSÓRCIO UNILUX – CASTRO & ROCHA LTDA. / UNIENERGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. | Rodovia BR-101, nº 199, Letra A, LOTE 1164-Parque do Sol, Km 7.2, Emaús, Parnamirim – RN | 1º 07/07/22 | 1º VP | 1º R$ 304.942,43 | 1º 90 / 90 | N/A | N/A | N/A
PD 024/2021 | 011/2022 | 2022-02-07 | IMPLANTAÇÃO DE TORRES SOLAR FOTOVOLTÁICA PARA ILUMINAÇÃO DO CERCAMENTO DA ÁREA ALFANDEGA DO PORTO ORGANIZADO – SUAPE. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 3330000 | 3330000 |  | 2022-02-07 | 2022-11-03 | [6 empty] | 03.890.253/0001-76 | UNIBASE ENGENHARIA LTDA EPP | Rua Mariz Vilela, nº 63, Madalena, Recife/PE | 1º 07/07/22 | 1º P | 1º | 1º 90 / 90 | N/A | N/A | N/A
PD 001/2022 | 029/2022 | 2022-04-04 | REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DO ENGENHO MASSANGANA – SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS | Praça da comunidade do Engenho Massangana, Território Estratégico de Suape/PE | Ipojuca | 859449.36 | 859449.36 |  | 2022-05-04 | 2022-08-01 | [6 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Rua Professor Sílvio Rabelo, nº 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
PD 002/2022 | 033/2022 | 2022-04-13 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LAURENTI NO GOMES, RUA 16 E RUA 17, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | Ruas Laurentino Gomes, Rua 16 e 17, Gaibu, Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Santo Agostinho | 1339749.54 | 1339749.54 |  | 2022-07-04 | 2022-10-31 | [6 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Rua Professor Sílvio Rabelo, nº 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
Pregão 004/2022 | 038/2022 | 2022-04-27 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA O PRÉDIO EHAC- EDUARDO H. ACCIOLY CAMPOS. | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 182400 | 182400 |  | 2022-04-27 | 2023-04-26 | [6 empty] | 01.368.293/0001-27 | AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA. | Rua Capitão Lima, nº 90, Bairro de Santo Amaro, Cidade do Recife/PE |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
PD 006/2022 | 051/2022 | Sem OS | EXECUÇÃO DOS ECOPONTOS NAS COMUNIDADES DE VILA CLAUDETE, VILA MASSANGANA, VILA GAIBU E VILA CEPOVO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | Vila Claudete, Vila Massangana, Vila Gaibu, Vila Claudete e Vila Cepovo, Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Santo Agostinho | 3049940.39 | 3049940.39 |  | Sem OS | Sem OS | [6 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Rua Professor Sílvio Rabelo, nº 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
Licitação 005/2022 | 039/2022 | 2022-05-03 | CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MACRODRENAGEM E DE VIAS DE ACESSO NA ÁREA DENOMINADA SUAPE GLOBAL, LOCALIZADA NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS – SUAPE, EM IPOJUCA/PE | Acesso à Suape Global, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 1858800 | 1858800 |  | 2022-05-12 | 2022-11-07 | [6 empty] | 11.019.554/0001-57 | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Rua Guimarães Peixoto, 75, salas 1601 a 1605, Casa Amarela – Recife/PE |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
PD 004/2022 | 044/2022 | 2022-05-13 | ELABORAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DO ACESSO FERROVIÁRIO - TRECHO ENTRE O VIADUTO DO KM 35+140 DA PE- 09 E ATÉ A FACE LESTE DA ILHA DE TATUOCA, PARA CONEXÃO COM A FERROVIA TRANSNORDESTINA. | VIADUTO DO KM 35+140 DA PE-09 ATÉ A FACE LESTE DA ILHA DE TATUOCA | Ipojuca | 5270000 | 5270000 |  | 2022-05-16 | 2023-03-11 | [6 empty] | 12.285.441/0001-66 35.476.548/0001-97 | CONSÓRCIO TPF- B&C | Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, nº 176, Pina, Recife/PE |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 00152019CPLPE0002SCGE.
[4] NÚMERO DO CONTRATO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 008, 043, 162, ETC.
[5} DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO NO FORMATO DD/MM/AAAA. 23/02/2020
[6] DESCREVER, DE FORMA CLARA E CONCISA, O OBJETO DA OBRA/SERVIÇOS DO EXERCÍCIO VIGENTE. EX. CONSTRUÇÃO DE UM VIATUDO NA BR 232. KM 230, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.
[7] ENDEREÇO DA OBRA, INFORMANDO O LOGRADOURO, O NÚMERO, BAIRRO, CIDADE, RODOVIA E RESPECTIVO KM E MUNICÍPIO. SE FOR POSSÍVEL A LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA (LATITUDE, LONGITUDE). EX. AV NORTE , 7487, MACAXEIRA, RECIFE (-8.014168, -34.931951), RODOVIA BR-408, KM 37, PAUDALHO - PE
[8] MUNICÍPIO NO QUAL SE LOCALIZA A OBRA OU ESTÁ SENDO REALIZADO SERVIÇO. EX. GARANHUNS
[9] VALOR DA OBRA/SERVIÇO PREVISTO POR TRECHO EM ALGARISMO. EX. R$ 100.030.032,00
[10] VALOR ATUALIZADO DA OBRA APÓS REAJUSTES E ACRÉSCIMOS LEGAIS: EX. R$ 100.600.032,00
[11] VALOR CONCEDIDO PELA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO VIGENTE: EX. R$ 200.030.032,00
[12] PRAZO INICIAL DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 12/03/2023
[13] DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 23/12/2024
[14] DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 28/01/2025
[15] ENDEREÇO DOS ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA. WWW.TCE.PE.GOV.BR
[16] CÓDIGO DA UGE RESPONSÁVEL PELA OBRA: 140101
[17] NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO: EX. 0914 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS.
[18] NOME DA AÇÃO NO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO: EX. 4071 - AMPLIAÇÃO DO PROJETO PAULO FREIRE - BRASIL ALFABETIZADO.
[19] NOME DA SUBAÇÃO NO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO. EX. 0039 - ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS NO PROJETO PAULO FREIRE.
[20] CNPJ DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA. EX. 10.743.972/0001-20
[21] NOME DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA QUE CONSTA COMO RAZÃO SOCIAL. EX. MGA EMPREITEIRA E COMERCIO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
[22] ENDEREÇO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA. EX. ESTRADA ITAPECERICA DA SERRA, 1187 BLOCO 7 CONJ.93 VILA DAS BELEZAS SÃO PAULO - SP CEP-05835-003
[23] DATA DO ADITAMENTO NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 21/11/2023
[24] TIPO DE ADITAMENTO. EX. VP
[25] VALOR DO ADITAMENTO ( +VALOR PARA ACRÉSCIMO OU -VALOR PARA REDUÇÃO) . EX. +100.000,00
[26] TEMPO DE PRORROGAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DA OBRA DO ADITAMENTO. EX. 1 ANO
[27] DATA DE INÍCIO DE PARALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 21/03/2024
[28] MOTIVO DA PARALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO. EX IMUNDAÇÃO DA ÁREA
[29] PRAZO DA DURAÇÃO DA PARALIZAÇÃO. EX. 3 MESES
1000000
527000
473000

## Planilha1 (hidden)
Planilha de Cadastro das Obras
Cadastro da Obra | [18 empty] | Fornecedor |  |  | Profissional responsável pela obra |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação |  |  | Ordenador de Despesa | [6 empty] | Fiscal do Contrato
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de execução da obra inicial | Data de aprovação da Obra ??????? | Data da ordem de serviço | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Nome do profissional responsável pela obra | Número de registro profissional | CPF do profissional responsável pela obra | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação | Nome | Cargo | Matrícula | E-mail de contato | Fone de contato | Data inicio da responsabilidade | Data final da responsabilidade | Nome | Cargo | Matrícula | E-mail de contato | Fone de contato | Data inicio da responsabilidade | Data final da responsabilidade

## Comentários Luiz (hidden)
Projeto de Lei: PL nº 1.951 2021 | Atendido pela planilha cadastro da obra? | Importante
I - as obras públicas conforme pertençam aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social ou de Investimento das Empresas Estatais e públicas, respectivamente ( Art.6º paragráfo 1º inciso I ) | Não atende, pois não há campos informando a que orçamento a obra pertence ( fiscal, financeiro e de investimento ) | sim | podemos colocar essa coluna | ok
II - programa, ação e dotação correspondente às peças orçamentárias vigentes (PPA, LDO e LOA); ( Art.6º paragráfo 1º inciso VII ); | Atende parcialmente, pois não existe campo informando a dotação correspondente às peças orcamentária ( PPA, LDO e LOA ) | sim | tem, celula I6 | ok
III - cronograma de execução físico-financeira inicial, suas atualizações e as etapas a realizar; ( Art.6º paragráfo 1º inciso IV ) | Não atende, pois não há campos demonstrando a evolução da obra com a realização física e montante despendido no período - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | Concordo | ok
IV - medições realizadas e imagens de foto e ou vídeo do empreendimento; ( Art.6º paragráfo 1º inciso V ) | Não atende, pois não há campo que informa o percentual do valor despendido na obra no período, devido as medições realizadas ) - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | com a subação podemos saber os valores liquidado e pago, porém existe subação que pega mais de uma obra. Mas concordo que deveria ser anexado, pq não temos medições, imagem etc | ok
V- programa de trabalho e respectiva execução orçamentária e financeira em cada exercício, bem como os aditivos contratuais; ( Art.6º paragráfo 1º inciso VI ) | Não atende, pois não há campos demosntrando a execução da obra por programa de trabalho - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | existe o campo programa, Q6. Há tb os aditivos | mesmo tendo a identificação do programa, a demonstração da execução não é apresentada. Por isso, acredito que devemos pô-lo com anexo.
VI - cada serviço, trecho, subtrecho, lote ou outra forma de detalhamento, com as respectivas informações sobre custos, editais, contratos, aditivos, georreferenciamentos e coordenadas geográficas, de forma a possibilitar visão individual e agregada de todas as etapas da obra; ( Art.6º paragráfo 1º inciso III ) | Não atende, pois não há campos informando cada serviço, trecho, subtrecho etc. da obra e serviço de engenharia | sim | Concordo | Como será a apresentação? sugiro adicionar um campo com multipla escolha ( 1º trecho, 2º trecho..., 1º subtrecho, 2º subtrecho..., 1º lote, 2] lote... )
XI - valores previstos para execução da obra e os valores efetivamente despendidos. ( Art.6º paragráfo 1º inciso IX): | Não atende, pois não há campo de valor total despendido da obra - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | existe a celula G6e H6 | O valor atualizado pode ser entendido ( celula H6 ) como uma atualização do valor inicial da obra e não como um valor efetivamente despendido na obra. Geralmante a atualização pode ocorrer devido a ajuste da obra por indice econômico, etc aceito pela legislação.
Nota: A Lei nº 12.387 rege a necessidade de publicação de um relatoro, copias relativa a evolução da obra, relatório trimestral de excução da obra e documento de justificativa de paralização, atraso e outros imprevistos. Pontos que pode ser publicados com anexos.