## Mapa TCE 2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
Prestação de Contas
UNIDADE: | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | [7 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SUAPE | [8 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  | 01/07/2022 à 30/09/2022
OBRA OU SERVIÇO | [15 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | VALOR DE REAJUSTAMENTO PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |  | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR DE REAJUSTAMENTO MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO (R$) | VALOR DE REAJUSTAMENTO PAGO ACUMULADO (R$)
|  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CC 022/2008 | OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DO TDR-NORTE E IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. | OBRA |  |  |  |  | 33.412.792/0001-60 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A | 030-09 | 18/9/2009 | 540 | 146600155.33 | 42001 | 1382 | 36631309.83 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 181224576.9 | 16238410.27 | PAD
- | CONFISSÃO E O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA GALVÃO ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL A SUAPE RELATIVO AO OBJETO DA PAAP Nº01/2015 | TAC |  |  |  |  | 01.340.937/0001-79 | GALVÃO ENGENHARIA S.A. |  | 2018-01-26 | - | 10567906.2 | - | - | - | Investimento | - | - | - | - | 10567906.2 | - | PAAP
CC 005/2011 | FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA TDR-NORTE E DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTORNO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | [6 empty] | CONSÓRCIO JBR-NORCONSULT | 069-11 | 2011-08-25 | 240 | 3645492.72 | 2014-11-29 | 961 | 7018090.35 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 10552835.91 | 507947.8 | Medida Cautelar
Pregão 026/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIBA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADOS NO EMPRESARIAL EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | [6 empty] | ATLAS SCHINDLER S/A | 058/2016 | 2016-08-25 | 365 | 91700 | 2021-08-25 | 1462 | 0 | Investimento | 13754.99 | 0 | 15283.32 | 0 | 465886.86 | 0 | Encerrado
Pregão 036/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE GRANDE E PEQUENO PORTE PARA O PREDIO EHAC EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TEMO DE REFERÊNCIA. | [6 empty] | AIR TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 003/2017 | 2017-01-17 | 365 | 118666.56 | 2022-04-17 | 1551 | 0 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 622996.44 | 0 | Em Andamento
Pregão 020/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POARA OS EQUIPAMENTOS E OPERAÇÕES DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TIPO MBR, COM FILTRAÇÃO ATRAVÉES DE MEMBRANAS CERÂMICAS, DO PRÉDIO EHAC. | [6 empty] | REAL ENERGY LTDA | 057/2017 | 2017-11-07 | 365 | 154587 | 2022-11-07 | 1462 | 29192.16 | Investimento | 27783.1 | 0 | 55566.2 | 0 | 836495.96 | 0 | Em Andamento
Pregão 004/2018 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INTALAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, CAPACIDADES E MODELOS, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE. | [6 empty] | AC ENERGIA EIRELI-EPP | 049/2018 | 2018-12-18 | 365 | 59700 | 2023-06-11 | 1272 | 0 | Investimento | 9552 | 0 | 14328 | 0 | 249940 | 0 | Encerrado
PD 012/2019 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS COMUNIDADES DE VILA CEPOVO, VILA CLAUDETE E VILA MASSANGANA I | [6 empty] | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 064/2019 | 2019-10-14 | 450 | 3200000 | 2023-02-23 | 771 | 1384880.34 | Investimento | 42889.5 | 0 | 42889.5 | 0 | 1916254.64 | 0 | Em Andamento
PD 013/2019 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE, SISTEMA DE DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NAS VIAS NÃO CONCESSIONADAS NO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SUAPE | [6 empty] | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 065/2019 | 2019-10-14 | 450 | 2490000 | 2023-01-13 | 730 | 1673276.21 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 10346843.42 | 421375.78 | Em Andamento
PD 014/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS E DE TODO O TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE. | [6 empty] | UNIBASE ENGENHARIA LTDA EPP | 009/2020 | 2020-02-28 | 450 | 4819000 | 2023-05-22 | 730 | 2846929.47 | Investimento | 1429531.76 | 0 | 1429531.76 | 0 | 12525644.58 | 0 | Em Andamento
Pregão 004/2020 | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO VIADUTO DO CONE, NA RODOVIA PE-09, KM 29+400, NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO – PE. | Serviço |  |  |  |  | 11.381.605/0001-96 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 035/2020 | 2020-06-01 | 270 | 1989000 | 2022-06-18 | 390 | 2501332.85 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599596.35 | 147843.52 | Encerrado
DP 002/2020 | ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES DE VILA NAZARÉ, PRAIA DE SUAPE E GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | [6 empty] | ANTONIO MIRANDA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP | 044/2020 | 2020-07-14 | 240 | 97066.73 | Sem OS | 0 | 0 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
PD 011/2020 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE SUAPE | [6 empty] | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 070/2020 | 2020-10-01 | 425 | 20000000 | 2022-05-01 | 120 | 4404476.71 | Investimento | 0 | 0 | 2273195.81 | 0 | 24404476.68 | 341853.46 | Encerrado
PD 016/2020 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM VILANOVA TATUOCA, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | [6 empty] | EMPERTEC –EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOLTDA | 008/2021 | 2021-01-21 | 270 | 1470000 | 2022-02-28 | 78 | 355036.71 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534082.98 | 0 | Encerrado
PD 013/2020 | EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS PORTUÁRIAS, PARALELAS E ACESSOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE. | [6 empty] | ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA | 009/2021 | 2021-02-10 | 450 | 1741770 | 2022-06-07 | 0 | 401144 | Investimento | 0 | 0 | 451082.73 | 0 | 1613862.02 | 0 | Encerrado
PD 015/2020 | RECUPERAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DO PGL 1. | [6 empty] | ABTEC ENGENHARIA LTDA | 010/2021 | 10/02/021 | 90 | 69484.08 | 2021-09-26 | 90 | 0 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Encerrado
PD 014/2020 | LEVANTAMENTO TOPO-BATIMÉTRICO TIPO “A”, SUPERVISÃO EFISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NIVELAMENTO DE FUNDO NOS BERÇOS DOS CAIS 1; 2; 3; 4 E 5; PGL 1E PGL 2 DO PORTO INTERNO E EXTERNO DE SUAPE | [6 empty] | CONSÓRCIO TPF-EICOMNO | 017/2021 | 2021-02-18 | 180 | 680000 | 2022-03-15 | 180 | 497873.09 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090531.14 | 0 | Encerrado
PD 012/2020 | SERVIÇO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA ÁREA 1 DO MOLHE DEABRIGO DO PORTO DE SUAPE – PE | [6 empty] | CONSÓRCIO TPF-EICOMNOR | 018/2021 | 2021-02-24 | 455 | 2741672.56 | 2022-09-27 | 120 | 53378.43 | Investimento | 0 | 0 | 28781.34 | 0 | 2651933.59 | 0 | Em Andamento
PD 001/2021 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA VIA DE ACESSO À ILHA DE TATUOCA EM SUAPE/PE. | [6 empty] | EMPERTEC – EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 025/2021 | 2021-10-19 | 180 | 1951000 | 2022-01-11 | 270 | 373220.3 | Investimento | 0 | 0 | 603109.43 | 0 | 1683877.09 | 0 | Em Andamento
PD 002/2021 | EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E DRENAGENS NOS PÁTIOS ALFANDEGADOS, VIAS NÃO CONCESSIONADAS NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE E NAS ÁREAS DE TODO O TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE, INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO DE GRAMA. | [6 empty] | EMPERTEC – EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 034/2021 | 2021-05-04 | 450 | 3950000 | 2023-07-29 | 365 | 1936755.9 | Investimento | 1236795.32 | 0 | 1235702.73 | 0 | 6388086.1531 | 0 | Em Andamento
PD 017/2020 | CONSTRUÇÃO DA NOVA TORRE DE CONTROLE DE SUAPE. | [6 empty] | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 038/2021 | 2021-05-19 | 300 | 2596000 | 2022-10-06 | 180 | 1195654.58 | Investimento | 414472.01 | 0 | 918539.6 | 275061.35 | 3318830.81 | 275061.35 | Em Andamento
PD 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS NO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE | [6 empty] | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | 043/2021 | 2021-07-12 | 270 | 1487899 | 2022-07-06 | 70 | 498283.72 | Investimento | 93314.16 | 0 | 93314.16 | 223638.89 | 1985012.82 | 223638.89 | Encerrado
PD 005/2021 | SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PÍER DE GRANÉIS LÍQUIDOS 2 (PGL 2). | [6 empty] | CONSÓRCIO TPF-EICOMNOR | 046/2021 | 2021-09-21 | 540 | 1118000 | 2023-03-14 | 0 | 215169.01 | Investimento | 255848.07 | 0 | 255848.07 | 0 | 1683877.09 | 0 | Em Andamento
PD 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PÍER DE GRANÉIS LÍQUIDOS (PGL 2) NO PORTO EXTERNO DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE. | [6 empty] | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 053/2021 | 2021-09-21 | 510 | 7105000 | 2023-02-12 | 0 | 0 | Investimento | 1057265.47 | 0 | 1409631.75 | 0 | 1821660.08 | 0 | Em Andamento
DP 017/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO CANAL DE ACESSO EXTERNO AO PORTO DE SUAPE/PE E DO CANAL 01 DO CLUSTER NAVAL. | [6 empty] | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMERCIO DO NORDESTE LTDA | 061/2021 | 2021-08-17 | 180 | 96876.36 | 2023-02-07 | 360 | 0 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato Paralisado
PD 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VILA NAZARÉ NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | [6 empty] | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | 062/2021 | 2021-08-30 | 150 | 612700 | 2022-11-22 | 300 | 213820.04 | Investimento | 139008.27 | 0 | 139008.27 | 0 | 429007.91 | 0 | Encerrado
PD 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DOS SERVIÇOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO NO PORTO ORGANIZADO, NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE – PE. | [6 empty] | NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | 066/2021 | 2021-08-13 | 180 | 2319514.12 | 2022-02-08 | 0 | 0 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293417.43 | 281478.45 | Encerrado
PD 013/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS CANALETAS E CANAIS DE DRENAGEM DO PORTO ORGANIZADO E NA AVENIDA DE CONTORNO DE ACESSO AOS ESTALEIROS | [6 empty] | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | 069/2021 | 2021-08-24 | 210 | 1331316.3 | 2022-05-20 | 60 | 304061.36 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577698.65 | 0 | Encerrado
PD 007/2021 | CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA AUTORIDADE PORTUÁRIA EM SUAPE/PE | [6 empty] | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 078/2021 | 2021-09-21 | 330 | 4365000 | 2023-01-13 | 150 | 2182078.47 | Investimento | 694043.23 | 0 | 694043.23 | 0 | 3411810.47 | 0 | Em Andamento
PD 014/2021 | ELABORAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DE ACESSO EXTERNO AO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE, COM -20,00m – DHN. | [6 empty] | CONSÓRCIO TPF-EICOMNOR | 081/2021 | 2021-10-04 | 240 | 2532233.91 | 2023-02-22 | 270 | 622014.49 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532233.95 | 0 | Em Andamento
PD 009/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPO-BATIMÉTRICO TIPO “A”, NO CANAL EXTERNO ALTERNATIVO DO PORTO DE SUAPE | [6 empty] | BELOV ENGENHARIA LTDA. | 091/2021 | 2021-11-08 | 210 | 375200 | 2022-09-03 | 90 | 0 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 375200 | 0 | Encerrado
PD 011/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A OBRA REFERENTE À ÁREA II E III, DO PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE SUAPE - PE | [6 empty] | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA. | 093/2021 | 2021-11-22 | 607 | 37700000 | 2023-10-14 | 120 | 5254257.88 | Investimento | 2990198.99 | 0 | 2990198.99 | 0 | 15849698.43 | 0 | Em Andamento
PD 017/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO 5° ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DO PORTO DE SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, PARA IMPLANTAÇÃO DO COWORKING. | [6 empty] | R&M ENGENHARIA LTDA. | 097/2021 | 2021-11-16 | 180 | 1232605.53 | 2022-09-26 | 135 | 362041.68 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569123.04 | 0 | Encerrado
PD 017/2021 | EXECUÇÃO DE GUARITAS DO TIPO CONTAINER | [6 empty] | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | 098/2021 | 2021-12-02 | 210 | 446201.29 | 2022-11-04 | 165 | 111460 | Investimento | 40550.48 | 0 | 155978.03 | 0 | 498969.47 | 0 | Em Andamento
PD 015/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS TIPO LED NO PORTO ORGANIZADO. | [6 empty] | CASTRO & ROCHA LTDA | 099/2021 | 2021-11-03 | 270 | 3175000 | 2022-10-13 | 75 | 142070.57 | Investimento | 0 | 0 | 69893.68 | 0 | 3279698.21 | 0 | Em Andamento
DP 001/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DOS ACESSOS VIÁRIOS A FÁBRICADA VITARELLA NA BR-101, LOCALIZADA EM PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | [6 empty] | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 101/201 | 2021-11-12 | 180 | 98594.21 | 2022-08-27 | 90 | 0 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 98594.2 | 0 | Encerrado
PD 010/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO, NAS ÁREAS II E III, DO PORTO DE SUAPE. | [6 empty] | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 102/2021 | 2021-11-16 | 660 | 4898000 | 2023-01-04 | 120 | 873683.2 | Investimento | 673662.67 | 0 | 673662.67 | 0 | 2064415.09 | 0 | Em Andamento
PD 019/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE –OBRA, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SUAPE - EHAC, LOCALIZADO NA RODOVIA PE.60, KM10 - ENGENHO MASSANGANA - IPOJUCA – PE, | [6 empty] | DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP | 106/2021 | 2021-12-16 | 365 | 73308.1 | 2022-12-15 | 0 | 0 | Investimento | 18327 | 0 | 18327 | 0 | 61090 | 0 | Em Andamento
PD 022/2021 | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO LED NO PÁTIO PÚBLICO DE VEÍCULOS 2A E 2B NO PORTO DE SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS | [6 empty] | CONSÓRCIO UNILUX – CASTRO & ROCHA LTDA. / UNIENERGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. | 006/2022 | 2022-02-01 | 270 | 9850000 | 2023-01-19 | 90 | 304942.43 | Investimento | 1064560.91 | 0 | 817768.48 | 0 | 5759259.73 | 0 | Em Andamento
PD 024/2021 | IMPLANTAÇÃO DE TORRES SOLAR FOTOVOLTÁICA PARA ILUMINAÇÃO DO CERCAMENTO DA ÁREA ALFANDEGA DO PORTO ORGANIZADO – SUAPE. | [6 empty] | UNIBASE ENGENHARIA LTDA EPP | 011/2022 | 2022-02-07 | 270 | 3330000 | 2023-01-27 | 90 | 0 | Investimento | 425838.77 | 0 | 342143.56 | 0 | 3051977.25 | 0 | Em Andamento
PD 001/2022 | REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DO ENGENHO MASSANGANA – SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS | [6 empty] | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | 029/2022 | 2022-04-04 | 180 | 859449.36 | 2022-10-30 | 0 | 0 | Investimento | 530623.81 | 0 | 530623.81 | 0 | 839490.04 | 0 | Encerrado
PD 002/2022 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LAURENTI NO GOMES, RUA 16 E RUA 17, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | [6 empty] | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | 033/2022 | 2022-04-13 | 210 | 1339749.54 | 2022-11-08 | 0 | 0 | Investimento | 242011.29 | 0 | 63488.75 | 0 | 242011.29 | 0 | Em Andamento
Pregão 004/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA O PRÉDIO EHAC- EDUARDO H. ACCIOLY CAMPOS. | [6 empty] | AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA. | 038/2022 | 2022-04-27 | 365 | 182400 | 2023-04-26 | 0 | 0 | Investimento | 45600 | 0 | 60800 | 0 | 60800 | 0 | Em Andamento
PD 006/2022 | EXECUÇÃO DOS ECOPONTOS NAS COMUNIDADES DE VILA CLAUDETE, VILA MASSANGANA, VILA GAIBU E VILA CEPOVO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | [6 empty] | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | 051/2022 | Sem OS | 330 | 3049940.39 | - | 0 | 0 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
PROCEDIMENTO 005/2022 | CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MACRODRENAGEM E DE VIAS DE ACESSO NA ÁREA DENOMINADA SUAPE GLOBAL, LOCALIZADA NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS – SUAPE, EM IPOJUCA/PE | [6 empty] | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 039/2022 | 2022-05-03 | 360 | 1858800 | 2023-04-27 | 0 | 0 | Investimento | 464700 | 0 | 650580 | 0 | 650580 | 0 | Em Andamento
PD 004/2022 | ELABORAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DO ACESSO FERROVIÁRIO - TRECHO ENTRE O VIADUTO DO KM 35+140 DA PE- 09 E ATÉ A FACE LESTE DA ILHA DE TATUOCA, PARA CONEXÃO COM A FERROVIA TRANSNORDESTINA. | [6 empty] | CONSÓRCIO TPF- B&C | 044/2022 | 2022-05-13 | 360 | 5270000 | 2023-05-07 | 0 | 0 | Investimento | 1054000 | 0 | 1054000 | 0 | 1054000 | 0 | Em Andamento
PROCEDIMENTO 008/2022/CEL | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA E DRENAGEM EM VILA GAIBU, SUAPE/PE, COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS. | [6 empty] | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 068/2022 | 2022-07-18 | 210 | 364596.66 | 2023-02-12 | 0 | 0 | Investimento | 145838.66 | 0 | 145838.66 | 0 | 145838.66 | 0 | Em Andamento
PROCEDIMENTO 007/2022/CEL | ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E SERVIÇOS CORRELATOS, DE INTERESSE DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS – SUAPE. | [6 empty] | QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 074/2022 | Sem OS | 450 | 292430.4 | - | 0 | 0 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
DL 035/2022-CPL, | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TERRENO QUE SERVE DE APOIO AS ESTRUTURAS DA TUBOVIA DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SUAPE NA PROXIMIDADE DAS GUARITAS PC 02 E PC 03 | [6 empty] | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | 087/2022 | Sem OS | 120 | 98030.34 | - | 0 | 0 | Investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em Andamento
[16 empty] | TOTAL | 13110170.46 | 0 | 17233159.53 | 498700.24 | 325930121.5331 | 18437609.52
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até o término do 2º trimestre de exercício de 2022
____/____/______
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento
Formulas:
DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO = [DATA INÍCIO]+[PRAZO]-1