## ABRIL A JUNHO
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS SUAPE
ANEXO III - INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ITEM 7.1 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE Nº 12/2020)
ATUALIZADO EM 01/07/2025 |  |  |  | Notas: 1. As células em cinza e azul são de preenchimento automático, portanto é importante não editá-las; 2. Nunca mesclar células; 3. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha. | [22 empty] | Observações
Cadastro da Obra | [16 empty] | Fornecedor |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação
Número do processo da licitação [3] | Número do Contrato [4] | Data de assinatura do contrato [5] | Descrição da obra/ serviços [6] | Endereço da obra [7] | Município da Obra [8] | Valor da obra previsto [9] | Valor da obra atualizado [10] | Dotação orçamentária [11] | Prazo de início de execução da obra [12] | Data de término da execução da obra previsto [13] | Data de término da execução da obra realizado [14] | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra [15] | Código da UGE [16] | Programa [17] | Ação [18] | Subação [19] | CNPJ da empresa [20] | Razão Social [21] | Endereço da empresa [22] | Data de inclusão do aditamento [23] | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo [24] | Valor do aditamento [25] | Tempo do aditamento da obra em dias (Vigência / Execução) [26] | Data de início da paralisação [27] | Descrição do motivo da paralisação [28] | Prazo previsto da Paralisação [29]
CC 022/2008 | 030/2009 | Data de assinatura do contrato [5] | OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DO TDR-NORTE E IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. | TDR-Norte | Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca | 146600155.33 | 183231465.16 | - | 2009-09-18 | 2014-12-28 | 2014-10-28 | [5 empty] | 33.412.792/0001-60 | Construtora Queiroz Galvão S/A | Rua Padre Capuceiro, nº 733 - Ed. Empresarial Center I - 9º Andar, Boa Viagem, Recife/PE | 1º 17/09/2009 2º 10/03/2011 3º 10/03/2012 4º 07/12/2012 5º 15/03/2013 6º 21/05/2013 7º 13/08/2013 8º 29/10/2013 9º 06/11/2013 10º 17/01/2014 11º 24/02/2014 12º 28/04/2014 13º 29/05/2014 14º 25/07/2014 | 1º V 2º P 3º P 4º V 5º P 6º V 7º P 8º V 9º V 10º P 11º P 12º P 13º P 14º P | 1º R$ - 1.889.742,46 2º 3º 4º R$ 36.075.846,44 5º 6º R$ 0,00 7º 8º R$ 1.889.742,46 9º R$ 555.463,39 10º 11º 12º 13º 14º | 1º 2º 365 / 365 3º 365 / 365 4º 5º 150 / 150 6º 7º 98 / 98 8º 9º 61 / 61 10º 40 / 40 11º 60 / 60 12º 31 / 31 13º 60 / 60 14º 153 / 153 | N/A | N/A | N/A | Serviços executados em análise através de Processo Administrativo.
- | - | 2018-01-26 | CONFISSÃO E O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA GALVÃO ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL A SUAPE RELATIVO AO OBJETO DA PAAP Nº 01/2015. | Acesso à Ilha de Cocaia | Cabo de Santo Agostinho | 10567906.2 |  | - |  |  | - | [5 empty] | 01.340.937/0001-79 | Galvão Engenharia Ltda | Rua Gomes Carvalho, nº 1510, 19º andar,Vila Olímpia, Estado de São Paulo/SP | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | Trata-se de valor indenizatório devido por empresa em recuperação judicial, valor este resultante do PAAP - Processo Administrativo de Apurações e Penalidades Nº 01/2015. O contrato inicial para o qual foi aberto o processo em referência foi o de número 003/2010.
CC 005/2011 | 069/2011 | 2011-08-25 | FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA TDR-NORTE E DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTORNO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. | TDR-Norte | Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca | 3645492.72 | 10663583.07 | - | 2011-08-29 | 2014-11-29 | 2014-04-30 | [5 empty] | 70.074.448/0001-35 41.075.755/0001-32 | Consórcio JBR-Norconsult | Av. Correia de Brito, nº 271, Bairro de Campo Grande, Recife/PE / Rua Jundiá, nº 47, Tamarineira, Recife/PE | 1º 20/04/2012 2º 22/04/2013 3º 30/09/2013 4º 12/09/2013 5º 20/11/2013 6º 20/01/2014 7º 27/02/2014 8º 27/03/2014 9º 22/04/2014 10º 20/05/2014 11º 25/07/2014 | 1º VP 2º VP 3º V 4º P 5º VP 6º VP 7º VP 8º VP 9º P 10º P 11º P | 1º R$ 4.881.104,76 2º R$ 1.067.766,26 3º R$ 626.746,34 4º 5º R$ 149.993,41 6º R$ 92.529,88 7º R$ 99.974,85 8º R$ 99.974,85 9º 10º 11º | 1º 365 / 365 2º 153 / 153 3º 4º 59 / 59 5º 61 / 61 6º 39 / 39 7º 39 / 39 8º 30 / 30 9º 30 / 30 10º 60 / 60 11º 125 / 125 | N/A | N/A | N/A | Contrato se encontra finalizado, porém mantido nesta planilha pois pode haver deliberações do processo administrativo instaurado para o Contrato nº 030/2009, o qual teve seus serviços fiscalizados pela presente contratação.
Pregão 026/2016 | 058/2016 | 2016-08-25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIBA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADOS NO EMPRESARIAL EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 91700 | 91700 | - | 2016-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | [5 empty] | 00.028.986/0001-08 | Atlas Schindler S/A | Av. do Estado, nº 6116, Cambuci, São Paulo/SP, e filial na Av. Conde da Boa Vista, nº 1596, Boa Vista, Recife/PE | 1º 25/08/2016 2º 21/08/2018 3º 30/07/2019 4º 29/07/2020 | 1º P 2º P 3º P 4º P | 1º 2º 3º 4º | 1º 365 / 365 2º 365 / 365 3º 367 / 367 4º 365 / 365 | N/A | N/A | N/A
Pregão 036/2016 | 003/2017 | 2017-01-17 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE GRANDE E PEQUENO PORTE PARA O PREDIO EHAC EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TEMO DE REFERÊNCIA. | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 118666.56 | 118666.56 | - | 2017-01-17 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | [5 empty] | 01.368.293/0001-27 | AIR TECH Comércio e Serviços LTDA | Rua Capitão Lima, nº 90, Bairro de Santo Amaro, Cidade do Recife/PE | 1º 17/01/2018 2º 17/01/2019 3º 19/12/2019 4º 23/12/2020 5º 14/01/2022 | 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P | 1º 2º 3º 4º 5º | 1º 365 / 365 2º 365 / 365 3º 367 / 367 4º 365 / 365 5º 90 / 90 | N/A | N/A | N/A
Pregão 020/2017 | 057/2017 | 2017-11-07 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POARA OS EQUIPAMENTOS E OPERAÇÕES DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TIPO MBR, COM FILTRAÇÃO ATRAVÉES DE MEMBRANAS CERÂMICAS, DO PRÉDIO EHAC. | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 154587 | 183779.16 | - | 2017-11-07 | 2023-03-07 | 2023-02-28 | [5 empty] | 41.116.1388/0001-38 | Real Energy LTDA | Av. Beira Canal, nº 049, Bairro do Bultrins, Cidade de Olinda/PE | 1º 06/11/2018 2º 06/11/2019 3º 05/11/2020 4º 17/06/2021 5º 03/11/2021 6º 04/11/2022 | 1º VP 2º P 3º P 4º V 5º VP (Reajuste) 6° P | 1º R$ 7.044,20 2º 3º 4º R$ 5.067,40 5º R$ 17.080,56 6° | 1º 365 / 365 2º 367 / 367 3º 365 / 365 4º 5º 365 / 365 6° 120 / 120 | N/A | N/A | N/A
Pregão 004/2018 | 049/2018 | 2018-12-18 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INTALAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, CAPACIDADES E MODELOS, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE. | Território estratégico de Suape | Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca | 59700 | 59700 | - | 2018-12-18 | 2023-12-13 | 2023-11-30 | [5 empty] | 27.592.178/001-25 | AC Energia Eireli-EPP | Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 1730, Casa 01, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE | 1º 18/12/2019 2º 03/12/2020 3º 03/12/2021 4° 21/11/2022 | 1º P 2º P 3º P 4° P | 1º 2º 3º 4° | 1º 367 / 367 2º 365 / 365 3º 540 / 360 4° 365 / 365 | N/A | N/A | N/A
PD 012/2019 | 064/2019 | 2019-10-14 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS COMUNIDADES DE VILA CEPOVO, VILA CLAUDETE E VILA MASSANGANA I. | Vila Cepovo, Vila Claudete e Vila Massangana I | Cabo de Santo Agostinho | 3200000 | 4584880.34 | - | 2019-10-22 | 2023-02-17 | 2022-12-01 | [5 empty] | 07.408.234/0001-11 | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA. | Rua Manoel Azevedo, nº 517- Iputinga, Recife/PE | 1º 01/09/2020 2º 16/10/2020 3º 19/10/2021 4º 22/02/2022 5° 13/10/2022 | 1º V 2º P 3º P 4º P 5° V (Reajuste) | 1º R$ 593.554,81 2º 3º 4º 5° R$ 791.325,53 | 1º 2º 300 / 270 3º 111 / 0 4º 360 / 0 5° | 2020-12-03 | Entraves envolvendo questões fundiárias na comunidade na comunidade de Vila Massangana I | 2022-07-06
PD 013/2019 | 065/2019 | 2019-10-14 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE, SISTEMA DE DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NAS VIAS NÃO CONCESSIONADAS NO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SUAPE. | Território estratégico de Suape | Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca | 2490000 | 4163276.21 | - | 2019-10-22 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | [5 empty] | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1157, Sala 14, Bairro Novo, Olinda/PE | 1º 07/04/2020 2º 16/10/2020 3º 15/10/2021 4°23/09/2022 5°21/10/2022 6º 17/10/2023 7º 10/05/2024 | 1º V 2º P 3º P 4° V (Reajuste) 5° P 6º P 7º V (Reajuste) | 1º R$ 481.947,77 2º 3º 4° R$ 1.191.328,44 5° 6º 7º R$ 522.047,96 | 1º 2º 365 / 365 3º 365 / 365 4° 5° 365 / 365 6º 365 / 365 7º | N/A | N/A | N/A
PD 014/2019 | 009/2020 | 2020-02-28 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS E DE TODO O TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE. | Território estratégico de Suape | Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca | 4819000 | 8113804.81 | - | 2020-03-02 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | [5 empty] | 03.890.253/0001-76 | UNIBASE ENGENHARIA LTDA. EPP. | Rua Mariz Vilela, nº 63, Madalena, Recife/PE | 1º 08/04/2020 2º 31/08/2020 3º 10/12/2020 4º 05/02/2021 5º 28/04/2021 6º 05/08/2021 7º 09/12/2021 8º 01/03/2022 9º 08/06/2022 10º 30/01/2023 11º 14/11/2023 12º 09/02/2024 | 1º V 2º V 3º V 4º P 5º V (Reajuste) 6º V 7º V (Reequilíbrio) 8º VP 9º V (Reajuste) 10° VP 11º V 12º P | 1º R$ 53.572,04 2º R$ 979.299,88 3º R$ 58.803,57 4º R$ 0,00 5º R$ 682.435,99 6º R$ 87.525,76 7º R$ 321.741,79 8º R$ 26.920,19 9º R$ 636.630,25 10º R$ -21.257,94 11º 469.113,28 12º - | 1º 2º 3º 4º 365 / 365 5º 6º 7º 8º 365 / 365 9º 10° 365 / 365 11º 12º 365 / 365 | N/A | N/A | N/A | TERMO DE QUITAÇÃO CELEBRADO EM 22/05/2025
Pregão 004/2020 | 035/2020 | 2020-06-01 | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO VIADUTO DO CONE, NA RODOVIA PE-09, KM 29+400, NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO – PE. | PE-09, KM 29+400 | Cabo de Santo Agostinho | 1989000 | 4165067.05 | - | 2020-08-20 | 2022-03-20 | 2021-09-23 | [5 empty] | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA. | Av. João de Barros, nº 903, Bairro da Boa Vista, Recife/PE | 1º 26/11/2020 2º 03/02/2021 3º 22/02/2021 4º 24/05/2021 5º 22/07/2021 6º 16/08/2021 7º 29/11/2021 | 1º V (Reequilíbrio) 2º V 3º P 4º V 5º V (Reajuste) 6º P 7º V (Reequilíbrio) | 1º R$ 196.067,74 2º R$ 230.978,37 3º 4º R$ 803.510,13 5º R$ 658.726,20 6º 7º R$ 286.784,61 | 1º 2º 3º 180 / 180 4º 5º 6º 210 / 210 7º | N/A | N/A | N/A
DP 002/2020 | 044/2020 | 2020-07-14 | ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES DE VILA NAZARÉ, PRAIA DE SUAPE E GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. | Vila Nazaré, Praia de Suape e Gaibu, no Município do Cabo de Santo Agostinho | Cabo de Santo Agostinho | 97066.73 | 97066.73 | - | Sem OS | Sem OS | Sem OS | [5 empty] | 19.377.722/0001-98 | ANTONIO MIRANDA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP | Rua Demócrito de Souza Filho, nº 355, Sala 1202, Empresarial Green Tower, Caixa Postal 30, Madalena, Recife/PE | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
Nº 004/2020 / 025/2020 - CPL | 059/2020 | 2020-09-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O APOIO TÉCNICO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NA ÁREA DO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS | Porto Organizado de Suape/PE | Cabo de Santo Agostinho | 1199000 | 1795533.14 | - | 2020-09-11 | 2025-09-09 | - | [5 empty] | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, 176, bairro do Pina, cidade do Recife/PE | 1º 06/10/2020 2º 27/08/2021 3º 26/07/2022 4º 06/09/2023 5º 12/09/24 | 1º V 2º VP (Reajuste) 3º VP (Reajuste) 4º Renovação 5º P | 1º R$ 282.174,80 2º R$ 123.629,93 3º R$ 190.755,11 4º R$ 0,00 5º | 1º 2º 365 / 365 3º 365 / 365 4º 365 / 365 5º 365 / 365 | N/A | N/A | N/A
PD 011/2020 | 070/2020 | 2020-10-01 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE SUAPE. | Molhe de Abrigo, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 20000000 | 24404476.71 | - | 2020-11-03 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | [5 empty] | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | Rodovia BR 428, Km 185, Bloco A, S/N, Dom Avelar, Petrolina/PE | 1º 21/12/2020 2º 29/10/2021 3º 10/11/2021 4º 14/12/2021 5º 22/04/2022 | 1º V 2º P 3º V (Reajuste) 4º V 5º V | 1º R$ 735.801,00 2º 3º R$ 971.473,96 4º R$ 2.609.859,78 5º R$ 87.341,97 | 1º 2º 120 / 120 3º 4º 5º | N/A | N/A | N/A
PD 016/2020 | 008/2021 | 2021-01-21 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM VILA NOVA TATUOCA, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | Vila Nova Tatuoca, no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Santo Agostinho | 1470000 | 1825036.71 | - | 2021-03-18 | 2021-11-30 | 2021-10-17 | [5 empty] | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1157, Sala 14, Bairro Novo, Olinda/PE | 1º 01/06/2021 2º 01/09/2021 | 1º V 2º P | 1º R$ 355.036,71 2º | 1º 2º 78 / 78 | N/A | N/A | N/A
PD 015/2020 | 010/2021 | 2021-02-10 | RECUPERAÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DO PGL 1. | Molhe de Abrigo, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 69484.08 | 69484.08 | - | 2021-03-31 | 2021-08-25 | 2021-03-14 | [5 empty] | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA. | Rua Professor Avertano Rocha, nº 491, Torrões, Recife/PE | 1º 22/06/2021 | 1º P | 1º | 1º 90 / 0
PD 012/2020 | 018/2021 | 2021-02-24 | SERVIÇO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA ÁREA 1 DO MOLHE DEABRIGO DO PORTO DE SUAPE – PE | Molhe de Abrigo, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 2741672.56 | 2795050.99 | - | 2021-03-02 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | [5 empty] | 12.285.441/0001-66 11.381.605/0001-96 | CONSÓRCIO TPF-EICOMNOR | Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, nº 176, Pina, Recife/PE / Rua Alemanha, nº 144, Imbiribeira, Recife/PE | 1º 30/05/2022 2° 25/08/2022 3° 31/10/2022 | 1º P 2° P 3° V | 1º 2° 3° R$ 53.378,43 | 1º 90 / 0 2° 30 / 0 3° | N/A | N/A | N/A
PD 001/2021 | 025/2021 | 2021-04-05 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA VIA DE ACESSO À ILHA DE TATUOCA EM SUAPE/PE. | Acesso à Ilha de Tatuoca | Ipojuca | 1951000 | 2801230.34 | - | 2021-10-19 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | [5 empty] | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1157, Sala 14, Bairro Novo, Olinda/PE | 1º 05/01/2022 2º 16/03/2022 3º 20/04/2022 4º 07/07/2022 5° 13/09/2022 6° 22/09/2022 7° 13/10/2022 | 1º P 2º P 3º VP 4º P 5° P 6° (Reajuste) 7° P | 1º 2º 3º R$ 373.220,30 4º 5° 6° R$ 477.010,04 7° | 1º 60 / 60 2º 60 / 60 3º 60 / 60 4º 60 / 60 5° 30 / 30 6° 7° 48 / 48 | N/A | N/A | N/A
PD 002/2021 | 034/2021 | 2021-05-04 | EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E DRENAGENS NOS PÁTIOS ALFANDEGADOS, VIAS NÃO CONCESSIONADAS NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE E NAS ÁREAS DE TODO O TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE, INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO DE GRAMA. | Território estratégico de Suape | Ipojuca | 3950000 | 6575435.82 | - | 2021-05-06 | 2025-04-29 | 2025-02-02 | [5 empty] | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC – EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1157, Sala 14, Bairro Novo, Olinda/PE | 1º 23/03/2022 2º 29/04/2022 3° 23/09/2022 4º 24/04/2023 5º 08/12/2023 6º 29/04/24 | 1º V 2º P 3° V 4º P 5º V 6º P | 1º R$ 910648,86 2º 3° R$ 1.026.107,04 4º 5º R$ 688.679,92 6º | 1º 0 2º 365/365 3º 0 4º 365/365 5º 0 6º 365/365 | N/A | N/A | N/A
PD 017/2020 | 038/2021 | 2021-05-19 | CONSTRUÇÃO DA NOVA TORRE DE CONTROLE DE SUAPE. | Avenida Portuária, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 2596000 | 4104637.66 | - | 2021-06-14 | 2022-07-08 | 2022-08-07 | [5 empty] | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | Rodovia BR 428, Km 185, Bloco A, S/N, Dom Avelar, Petrolina/PE | 1º 24/01/22 2º 22/02/22 3º 19/04/22 4º 07/06/22 5° 25/08/22 6° 06/10/22 7° 03/11/22 8° 19/02/22 | 1º P 2º V 3º V 4º VP 5° VP 6° P 7° P 8°V | 1º 2º R$ 281.063,36 3º R$ 275.063,04 4º R$ 356.624,47 5° R$ 282.903,71 6° 7° 8° R$ 312.983,08 | 1º 120 / 120 2º 3º 4º 30 / 30 5° 30 / 0 6° 30 / 0 7° 45 / 0 8° | N/A | N/A | N/A
PD 006/2021 | 043/2021 | 2021-06-15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS NO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Cabo de Santo Agostinho | 1487899 | 1986182.72 | - | 2021-07-12 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | [5 empty] | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, nº 170, Guabiraba, Recife – PE. | 1º 20/01/22 2º 14/03/22 3º 10/06/22 | 1º P 2º VP 3º V | 1º 2º R$ 274.484,03 3º R$ 223.799,69 | 1º 60 / 60 2º 30 / 30 3º | 1ª 20/12/2021 2º 04/04/2022 | 1º Recesso da empresa executora dos serviços; 2º Atraso na entrega de componente da rede coletora em execução, em razão da indisponibilidade de matéria-prima | 1ª 10/01/2022 2ª 22/04/2022
PD 005/2021 | 046/2021 | 2021-06-17 | SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PÍER DE GRANÉIS LÍQUIDOS 2 (PGL 2). | Área Externa do Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 1118000 | 1822790.83 | - | 2021-09-21 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | [5 empty] | 12.285.441/0001-66 11.381.605/0001-96 | CONSÓRCIO TPF-EICOMNOR | Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, nº 176, Pina, Recife/PE / Rua Alemanha, nº 144, Imbiribeira, Recife/PE | 1º 04/10/21 2° 31/10/22 3° 08/02/23 | 1º V 2° V 3° VP | 1º R$ 160.893,14 2° R$ 54.275,87 3° R$ 489.621,82 | 1º 2° 3° 240 / 210 | 1ª 01/02/2022 | Necessidade de definição de parâmetros para alcance de ritmo adequado na execução dos serviços | 1º 03/03/2022
PD 008/2021 | 053/2021 | 2021-07-20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PÍER DE GRANÉIS LÍQUIDOS (PGL 2) NO PORTO EXTERNO DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE. | Área Externa do Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 7105000 | 10173085.34 | - | 2021-09-21 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | [5 empty] | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | Av. João de Barros, nº 903, Bairro da Boa Vista, Recife/PE | 1º 14/09/22 2º 22/09/22 3º 12/12/22 4º 08/05/23 5º 16/10/23 | 1º 2º V (Reajuste) 3º P 4º V 5º P | 1º 2º R$ 881.413,60 3º 4º R$ 2.248.893,24 5º | 1º 0 / 0 2º 0 / 0 3º 246 / 247 4º 0 / 0 5º 90 / 0 | N/A | N/A | N/A
DP 017/2021 | 061/2021 | 2021-08-09 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO CANAL DE ACESSO EXTERNO AO PORTO DE SUAPE/PE E DO CANAL 01 DO CLUSTER NAVAL. | Acesso Externo ao Porto de Suape/PE | Ipojuca | 96876.36 | 96876.36 | - | 2021-08-17 | 2022-12-24 | 2022-12-21 | [5 empty] | 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMERCIO DO NORDESTE LTDA | Rua Alemanha, 144, Imbiribeira, Recife - PE | 1º 26/01/2022 2º 18/05/2022 3° 05/09/2022 4º 07/02/2022 5º 12/05/2023 6º 05/10/2023 | 1º P 2º P 3° P 4º P 5º P 6º P | 1º 2º 3° 4º 5º 6º | 1º 120 / 0 2º 120 / 0 3° 120 / 0 4º 120 / 0 5º 120 / 0 6º 120 / 0 | 2021-09-16 | Indefinição de parâmetros impossibilitando a continuidade dos serviços contratados | 2022-12-10
PD 003/2021 | 062/2021 | 2021-08-17 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VILA NAZARÉ NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | Vila Nazaré, no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Santo Agostinho | 612700 | 897915.2 | - | 2021-08-30 | 2023-01-10 | 2022-12-15 | [5 empty] | 30.251.160/0001-74 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | Rua Nossa Senhora da Candelária,nº 3469, Natal - RN | 1º 13/01/22 2º 08/03/22 3º 23/03/22 4º 02/06/22 5° 01/08/2022 6° 19/09/2022 7° 22/11/2022 | 1º P 2º V 3º P 4º P 5° VP (Reajuste) 6° P 7° P | 1º 2º R$ 146.630,54 3º 4º 5° R$ 62.044,17 6° 7° R$ 76.540,49 | 1º 150 / 60 2º 3º 60 / 60 4º 60 / 60 5° 0 / 45 6° 30 / 30 7° 60 / 30 | 24/09/2021 06/10/2022 | Tempo hábil para atendimento de exigências do IPHAN | 03/01/2022 28/11/2022
PD 004/2021 | 066/2021 | 2021-08-12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DOS SERVIÇOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO NO PORTO ORGANIZADO, NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE – PE. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 2319514.12 | 2319514.12 | - | 2021-08-13 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | [5 empty] | 00.254.228/0001-08 | NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Rua Marechal Rondon, nº 146, Caixa Postal 768, Casa Forte, Recife - PE | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
PD 013/2021 | 069/2021 | 2021-08-17 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS CANALETAS E CANAIS DE DRENAGEM DO PORTO ORGANIZADO E NA AVENIDA DE CONTORNO DE ACESSO AOS ESTALEIROS | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 1331316.3 | 1635377.66 | - | 2021-08-24 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | [5 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | Rua Professor Sílvio Rabelo, nº 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE | 1º 13/12/21 | 1º VP | 1º R$ 304.061,36 | 1º 60 / 60 | 2022-02-07 | Impossibilidade de execução dos serviços, em razão da ocorrência de fortes chuvas | 2022-04-19
PD 007/2021 | 078/2021 | 2021-09-20 | CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA AUTORIDADE PORTUÁRIA EM SUAPE/PE | Prédio de Autoridade Portuária, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 4365000 | 7291763.18 | - | 2021-09-21 | 2023-02-26 | 2023-02-25 | [5 empty] | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | Av. João de Barros, nº 903, Bairro da Boa Vista, Recife/PE | 1º 21/02/22 2º 17/05/22 3° 11/08/2022 4° 21/09/2022 5° 14/10/2022 6° 15/02/23 7° 07/02/23 | 1º V 2º P 3° V 4° V 5° P 6° P 7° VP (Reajuste) | 1º R$ 766.318,76 2º 3° R$ 1.116.692,38 4° R$ 299.067,33 5° 6° 7° R$ 744.684,71 | 1º 2º 150 / 150 3° 4° 5° 45 / 45 6° 10 / 10 7° | 2022-11-29 | Em virtude da identificação da necessidade de novas intervenções no PAP, e tempo hábio para a doção de medidas adequadas para a execuçõ das mesmas. | 2023-02-16
PD 014/2021 | 081/2021 | 2021-10-01 | ELABORAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DE ACESSO EXTERNO AO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE, COM -20,00m – DHN. | Acesso Externo ao Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 2532233.91 | 3189616.63 | - | 2021-10-04 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | [5 empty] | 12.285.441/0001-66 11.381.605/0001-96 | CONSÓRCIO TPF-EICOMNOR | Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, nº 176, Pina, Recife/PE / Rua Alemanha, nº 144, Imbiribeira, Recife/PE | 1º 29/04/22 2º 09/10/22 3° 03/08/2022 4° 07/10/2022 5° 08/12/2022 6° 16/02/2023 | 1º P 2º VP 3° P 4° P 5° V 6° P | 1º 2º R$ 622.014,49 3° 4° 5° R$ 35.368,23 6° | 1º 120 / 0 2º 0 / 100 3° 60 / 60 4° 90 / 30 5° 6° 120 / 0 | 2022-01-19 | Possibilidade de alteração do projeto, em razão da simulação realizada pela USP, em que se verifica o surgimento de novas diretrizes | 2022-05-03
PD 009/2021 | 091/2022 | 2021-10-25 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPO-BATIMÉTRICO TIPO “A”, NO CANAL EXTERNO ALTERNATIVO DO PORTO DE SUAPE | Canal Externo Alternativo do Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 375200 | 375200 | - | 2021-11-08 | 2022-04-06 | 2022-01-06 | [5 empty] | 15.630.064/0007-39 | BELOV ENGENHARIA LTDA. | Est. Martha Alcântara Fares, nº 3000, Lote 40, Cotia, Guapimirim - RJ | 1º 20/04/22 | 1º P | 1º | 1º 90 / 0 | N/A | N/A | N/A
PD 011/2021 | 093/2021 | 2021-10-18 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A OBRA REFERENTE À ÁREA II E III, DO PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE SUAPE - PE | Molhe de Abrigo, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 37700000 | 68848698.2 | - | 2021-11-22 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | [5 empty] | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA. | Rodovia BR 428, Km 185, Bloco A, S/N, Dom Avelar, Petrolina/PE | 1º 27/06/22 2° 26/10/22 3° 06/12/22 4° 20/12/22 5º 06/12/23 6º 28/02/24 | 1º VP 2° V (Reajuste) 3° V (Reequilibrio) 4° VP 5º VP 6º P | 1º R$ 6.003.467,81 2° R$ 8.090.763,7 3° R$ 1.142.987,96 4° R$ 15.580.334,15 5º R$ 1.080.354,51 6º R$ 0,00 | 1º 120 / 120 2° 3° 4° 180 / 180 5º 30 / 30 6º 90 / 90 | N/A | N/A | N/A
PD 017/2021 | 097/2021 | 2021-10-26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO 5° ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DO PORTO DE SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, PARA IMPLANTAÇÃO DO COWORKING. | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 1232605.53 | 1594647.21 | - | 2021-11-16 | 2022-06-28 | 2022-06-25 | [5 empty] | 03.350.226/0001-00 | R&M ENGENHARIA LTDA. | Rua Professor Miranda Curió, nº 83, Encruzilhada, Recife - PE | 1º 01/02/22 2º 13/04/22 3º 28/05/22 4° 18/08/2022 5° 22/09/2022 | 1º P 2º P 3º VP 4° P 5° V | 1º 2º 3º R$ 440.320,99 4° 5° R$ 9.703,74 | 1º 30 / 60 2º 45 / 45 3º 30 / 30 4° 30 / 0 5° | N/A | N/A | N/A
PD 017/2021 | 098/2021 | 2021-10-26 | EXECUÇÃO DE GUARITAS DO TIPO CONTAINER | CTREINO, PGL 3A, PGL 3B, CAIS IV, CAIS V e Parque Armando de Holanda - Território Estratégico de Suape/PE | Ipojuca | 446201.29 | 557661.29 | - | 2021-12-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | [5 empty] | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, nº 170, Guabiraba, Recife – PE | 1º 10/03/22 2º 28/05/22 3º 14/06/22 4° 05/09/2022 5° 01/11/2022 | 1º P 2º P 3º V 4° P 5° P | 1º 2º 3º R$ 111.460,00 4° 5° | 1º 60 / 60 2º 45 / 45 3º 4° 60 / 0 5° 30 / 0 | 2022-07-05 | Indefinição quanto à localização de Containers a serem instalados | 2022-10-24
PD 015/2021 | 099/2021 | 2021-10-26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS TIPO LED NO PORTO ORGANIZADO. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 3175000 | 3317070.57 | - | 2021-11-03 | 2022-07-15 | 2022-06-15 | [5 empty] | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | Rodovia BR-101, nº 199, Emaus, Parnamirim - RN | 1º 13/04/22 2º 13/05/22 | 1º VP 2º P | 1º R$ 142.070,57 2º | 1º 30 / 30 2º 45 / 45 | N/A | N/A | N/A
DP 001/2021 | 101/2021 | 2021-11-12 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DOS ACESSOS VIÁRIOS A FÁBRICADA VITARELLA NA BR-101, LOCALIZADA EM PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | Acesso viário à fábrica da Vitarella, KM 84, BR-101, Jaboatão dos Guararapes/PE | Jaboatão dos Guararapes | 98594.21 | 98594.21 | - | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | [5 empty] | 11.019.554/0001-57 | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Rua Guimarães Peixoto, nº 75, Sala 1601 a 1605, Casa Amarela – Recife/PE | 1º 18/05/22 | 1º P | 1º | 1º 90 / 0 | N/A | N/A | N/A
PD 010/2021 | 102/2021 | 2021-11-11 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO, NAS ÁREAS II E III, DO PORTO DE SUAPE. | Molhe de Abrigo, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 4898000 | 6625468.56 | - | 2021-11-16 | 2024-04-03 | 2024-06-15 | [5 empty] | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Rua Ricardo Salazar, nº 83, bairro Prado, Recife/PE | 1º 02/05/22 2° 21/09/22 3° 01/11/22 4° 21/03/23 5º 14/11/23 6º 03/04/24 | 1º V 2° VP 3° V (Reajuste) 4° VP 5º V (Reajuste) 6º VP | 1º R$ 91.000,00 2° R$ 720.596,40 3° R$ 265.547,43 4° R$ 1.220.525,95 5º R$ 142.313,17 6º R$ 491.262,08 | 1º 2° 120 / 120 3° 4° 180 / 180 5º 6º 73 /73 | N/A | N/A | N/A
PD 019/2021 | 106/2021 | 2021-11-29 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE –OBRA, DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SUAPE - EHAC, LOCALIZADO NA RODOVIA PE.60, KM10 - ENGENHO MASSANGANA - IPOJUCA – PE, | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 73308.1 | 91626.1 | - | 2021-12-16 | 2023-12-15 | 2023-11-30 | [5 empty] | 11.836.848/0001-71 | DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP | Rua Claudino dos Santos, nº 326, Afogados, Recife-PE | 1° 09/11/2022 2° 15/12/2022 | 1° V 2° P | 1° R$ 18.318,00 2° | 1° 2° 365 / 365 | N/A | N/A | N/A
PD 022/2021 | 006/2022 | 2022-01-25 | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO LED NO PÁTIO PÚBLICO DE VEÍCULOS 2A E 2B NO PORTO DE SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS | Pátio de veículos PPV2A e PPV2B, Porto de Organizado/PE | Ipojuca | 9850000 | 11501057.02 | - | 2022-02-01 | 2023-06-10 | 2023-05-23 | [5 empty] | 32.185.141/0001-12 17.594.075/0001-40 | CONSÓRCIO UNILUX – CASTRO & ROCHA LTDA. / UNIENERGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. | Rodovia BR-101, nº 199, Letra A, LOTE 1164-Parque do Sol, Km 7.2, Emaús, Parnamirim – RN | 1º 07/07/2022 2° 25/10/2022 3° 19/12/2022 4º 26/04/2023 5º 18/05/2023 | 1º VP 2° P 3° V 4º P 5º V | 1º R$ 304.942,43 2° 3° R$ 668.202,73 4º 5º R$ 677.911.86 | 1º 90 / 90 2° 180 / 180 3° 4º 45 / 45 5º | N/A | N/A | N/A
PD 024/2021 | 011/2022 | 2022-02-02 | IMPLANTAÇÃO DE TORRES SOLAR FOTOVOLTÁICA PARA ILUMINAÇÃO DO CERCAMENTO DA ÁREA ALFANDEGA DO PORTO ORGANIZADO – SUAPE. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 3330000 | 3530599.1 | - | 2022-02-07 | 2024-03-05 | 2023-04-23 | [5 empty] | 03.890.253/0001-76 | UNIBASE ENGENHARIA LTDA EPP | Rua Mariz Vilela, nº 63, Madalena, Recife/PE | 1º 07/07/2022 2° 23/01/2023 3º 31/06/2023 | 1º P 2° PV 3º P | 1º 2° R$ 200.599,10 3º | 1º 90 / 90 2° 150 / 150 3º 150 / 0 | 24/10/2022 24/05/2023 | Motiva a presente paralisação prover tempo hábil para realização de análise de possíveis soluções e o quão vantajosas seriam, para questões diretamente ligadas ao objeto contratado. | 2023-02-09
PD 001/2022 | 029/2022 | 2022-04-04 | REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DO ENGENHO MASSANGANA – SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS | Praça da comunidade do Engenho Massangana, Território Estratégico de Suape/PE | Ipojuca | 859449.36 | 859449.36 | - | 2022-05-04 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | [5 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Rua Professor Sílvio Rabelo, nº 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE | 1° 01/08/2022 | 1° P | 1° | 1° 0 / 30 | N/A | N/A | N/A
PD 002/2022 | 033/2022 | 2022-04-13 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LAURENTI NO GOMES, RUA 16 E RUA 17, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | Ruas Laurentino Gomes, Rua 16 e 17, Gaibu, Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Santo Agostinho | 1339749.54 | 1660295.86 | - | 2022-07-04 | 2023-03-30 | 2023-03-03 | [5 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Rua Professor Sílvio Rabelo, nº 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE | 1° 25/10/2022 2° 29/12/2022 3° 28/02/2023 | 1° P 2° V 3° P | 1° 2° R$ 320.546,32 3° | 1° 120 / 120 2° 3° 30 / 30 | N/A | N/A | N/A
Pregão 004/2022 | 038/2022 | 2022-04-25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA O PRÉDIO EHAC- EDUARDO H. ACCIOLY CAMPOS. | Rodovia PE-60, S/N, Km 10, Engenho Massangana, Ipojuca/PE | Ipojuca | 182400 | 182400 | - | 2022-04-27 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | [5 empty] | 01.368.293/0001-27 | AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA. | Rua Capitão Lima, nº 90, Bairro de Santo Amaro, Cidade do Recife/PE | 1º 26/04/2023 | 1º P | 1º | 1º 365 / 365 | N/A | N/A | N/A
PD 006/2022 | 051/2022 | 2022-05-18 | EXECUÇÃO DOS ECOPONTOS NAS COMUNIDADES DE VILA CLAUDETE, VILA MASSANGANA, VILA GAIBU E VILA CEPOVO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. | Vila Claudete, Vila Massangana, Vila Gaibu, Vila Claudete e Vila Cepovo, Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Santo Agostinho | 3049940.39 | 3049940.39 | - | Sem OS | Sem OS | - | [5 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Rua Professor Sílvio Rabelo, nº 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
Licitação 005/2022 | 039/2022 | 2022-05-03 | CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MACRODRENAGEM E DE VIAS DE ACESSO NA ÁREA DENOMINADA SUAPE GLOBAL, LOCALIZADA NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS – SUAPE, EM IPOJUCA/PE | Acesso à Suape Global, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 1858800 | 1858800 | - | 2022-05-12 | 2022-12-07 | 2022-11-10 | [5 empty] | 11.019.554/0001-57 | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Rua Guimarães Peixoto, 75, salas 1601 a 1605, Casa Amarela – Recife/PE | 1° 25/10/22 2º 24/05/23 3º 14/08/23 | 1º P 2° P 3º P | 1º 2° 3º | 1° 30 / 30 2º 90 / 0 3º 360 / 0 | N/A | N/A | N/A
Nº 003/2022 - CEL | 041/2022 | 2022-04-29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE, EM AMBIENTES COM MOVIMENTAÇÃO OU ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, VAPORES E POEIRAS INFLAMÁVEIS | Porto Organizado de Suape/PE | Cabo de Santo Agostinho | 659000.08 | 719996.51 | - | 2022-05-02 | 2025-04-30 | - | [5 empty] | 26.575.457/0001-18 | ALEX MACIEL CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Rua do Bispo Renato Conceição da Cunha, nº 384, Edif. Empresarial Multi Center, Sala 104, Centro, Lauro de Freitas/BA | 1º 03/05/2023 2º 30/04/24 3º 29/05/24 | 1º VP 2º P 3º V | 1º R$ 30.648,05 2º 3º R$ 30.348,38 | 1º 365 / 365 2º 365 / 365 3º 0 | N/A | N/A | N/A
PD 004/2022 | 044/2022 | 2022-05-13 | ELABORAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DO ACESSO FERROVIÁRIO - TRECHO ENTRE O VIADUTO DO KM 35+140 DA PE- 09 E ATÉ A FACE LESTE DA ILHA DE TATUOCA, PARA CONEXÃO COM A FERROVIA TRANSNORDESTINA. | VIADUTO DO KM 35+140 DA PE-09 ATÉ A FACE LESTE DA ILHA DE TATUOCA | Ipojuca | 5270000 | 6174666.82 | - | 2022-05-16 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | [5 empty] | 12.285.441/0001-66 35.476.548/0001-97 | CONSÓRCIO TPF- B&C | Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, nº 176, Pina, Recife/PE | 1° 07/12/22 2° 02/03/23 3º 07/06/26 4º 06/09/23 | 1° V 2° P 3º P 4º VP | 1° R$ 471.317,87 2° 3º 4º R$ 433.348,95 | 1° 2° 90 / 90 3º 90 / 90 4º 68 / 68 | N/A | N/A | N/A
Nº 015/2022/CPL - Nº 004/2022/CPL | 055/2022 | 2022-06-03 | MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA PARA O PORTO ORGANIZADO DE SUAPE. | Porto Organizado de Suape/PE | Cabo de Santo Agostinho | 3780000 | 4831335.37 | - | 2022-06-03 | 2025-06-01 | - | [5 empty] | 22.084.604/0001-04 | GRAVATEC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA-ME | Sede na BR 101 Sul , KM 86, 94 Prazeres, Jaboatão Guararapes | 1º 03/08/2022 2º 27/12/2022 3º 14/02/2023 4º 24/05/2023 5º 31/05/24 | 1º V 2º V 3º V 4º VP 5º VP | 1º R$ 100.919,21 2º R$ 395.100,73 3º R$ 58,442,81 4º R$ 158.182,04 5º R$ 338.690,58 | 1º 2º 3º 4º 365/ 365 5º 366 / 366 | N/A | N/A | N/A
PD 008/2022 | 068/2022 | 2022-07-06 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA E DRENAGEM EM VILA GAIBU, SUAPE/PE, COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS. | Av. UM, VILA GAIBÙ, CABO DE SANTO AGoSTINHO | Cabo de Santo Agostinho | 364596.66 | 364596.66 | - | 2022-07-18 | 2023-01-28 | - | [5 empty] | 11.019.554/0001-57 | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Rua Guimarães Peixoto, 75, salas 1601 a 1605, Casa Amarela – Recife/PE | 1° 06/12/2022 2º 28/03/2023 3º 15/05/2023 | 1° P 2º P 3º P | 1° 2º 3º | 1° 45 / 45 2º 60 / 0 3º 90 / 0 | N/A | N/A | N/A
PD 007/2022 | 074/2022 | 2022-07-22 | ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E SERVIÇOS CORRELATOS, DE INTERESSE DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS – SUAPE. | Nos limites do complexo industrial e portuário de Suape, e do território estratégico de Suape. | Opojuca, Moreno, Escada, Cabo de Santo Agostonho, Jaboatão, Sirinhaém, Rio Formoso e Ribeirão. | 292430.4 | 292430.4 | - | 2022-11-30 | 2023-11-24 | 2023-07-03 | [5 empty] | 18.854.902/0001-50 | QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Avenida Flores da Cunha, 1159, sala 108, Centro, Carazinho - RS, CEP nº 99.500-0000 | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
PD Nº 058/2022 | 087/2022 | 2022-09-19 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TERRENO QUE SERVE DE APOIO AS ESTRUTURAS DA TUBOVIA DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SUAPE NA PROXIMIDADE DAS GUARITAS PC 02 E PC 03 | Praça da comunidade do Engenho Massangana, Território Estratégico de Suape/PE | Ipojuca | 98030.34 | 98030.34 | - | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | [5 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Rua Professor Sílvio Rabelo, nº 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
Nº 009/2022/CEL | 102/2022 | 2022-11-07 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DRENAGEM E DESTINAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA / ÓLEO PRESENTE EM BACIAS DE CONTENÇÃO E SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO NO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Cabo de Santo Agostinho | 91500 | 91500 | - | 2022-11-07 | 2023-11-06 | 2023-05-31 | [5 empty] | 07.694.678/0001-60 | S. & C BANHEIROS QUIMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA | Rua Dona Ana Aurora, nº 1110, Areias, Recife - PE | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
Nº 005/2023 - Nº 005/2023/CP | 016/2023 | 2023-05-30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Cabo de Santo Agostinho | 190367.62 | 190367.62 | - | 2023-06-13 | 2023-07-27 | 2023-07-17 | [5 empty] | 16.868.674/0001-42 | DIPAR FERRAGENS LTDA | Rua Abílio Lotario, Marchy, 437, CX 51, Loteamento Anzanello, Erechim/RS | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
PE Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 002/2023/CP | 017/2023 | 2023-06-07 | CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NOS PGLS 1, 2, 3A, 3B E MOLHE | Porto Organizado de Suape/PE | Cabo de Santo Agostinho | 94990 | 94990 | - | 2023-07-10 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | [5 empty] | 26.575.457/0001-18 | ALEX MACIEL CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Rua Bispo Renato Conceição da Cunha , 384, Ed.Empresarial Multi Center, Sala 104, Centro , Lauro de Freitas, BA | 1º 22/10/2023 | 1º P | 1º | 1º 0 / 30 | N/A | N/A | N/A
Nº 006/2023 - Nº 003/2023 – CEL | 034/2023 | 2023-08-29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DA VILA NOVA TATUOCA – SUAPE | Vila Nova Tatuoca, no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Santo Agostinho | 859976.48 | 859976.48 | - | 2023-10-02 | 2024-04-28 | 2024-05-23 | [5 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | Rua Professor Sílvio Rabelo, nº 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE | 1º 01/02/24 2º 22/04/24 3º 20/05/24 | 1º P 2º P 3º V | 1º R$ 0,00 2º 3º R$ 207.150,336 | 1º 60 / 60 2º 45 / 30 3º | N/A | N/A | N/A
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 – PROCESSO Nº 004/2023/CP | 025/2023 | 2023-07-05 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) ARES CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES REFRIGERAÇÃO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR DO PRÉDIO DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | Porto Organizado de Suape/PE | Cabo de Santo Agostinho | 238950 | 297050 | - | 2023-08-09 | 2023-11-06 | - | [5 empty] | 13.153.785/0001-84 | A C DE ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS & SOLUCOES LTDA | Avenida AV Bernardo Vieira de Melo, n.º 1730, Bairro Piedade, CEP 54.410-010 | 1° 23/08/23 2º 05/10/23 | 1° VP 2º P | 1° R$ 58.100,00 2º R$ 0,00 | 1° 0 / 30 2º 60 / 30 | N/A | N/A | N/A
Nº 005/2023/CEL | 021/2023 | 2023-01-20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DO PONTILHÃO DE ACESSO AS GUARITAS PC 02 E PC 03, LOCALIZADO EM FRENTE A ULTRACARGO NA AVENIDA PORTUÁRIA NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE - PE | Avenida Portuária, Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 91767 | 91767 | - | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | [5 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | Rua Prof. Sílvio Rabelo, 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
N.º 002/2023/CEL - N.º 004/2023/CEL | 027/2023 | 2023-07-12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E DRENAGEM EM VILA GAIBU, SUAPE / PE, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Vila Gaibú - Suape - PE | Cabo de Santo Agostinho | 2795000 | 2795000 | - | 2023-09-12 | 2024-08-06 | - | [5 empty] | 04.660.549/0001-63 | GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | Rua Taubaté, nº 114, Sala 01, Chácara Canta Galo, Cotia - SP | 1º 10/04/24 2º 23/07/24 3º 18/12/24 | 1º V 2º P 3º VP | 1º R$ 510.494,83 2º 3º R$ 40.610,90 | 1º 2º 45/45 3º 30/0 | N/A | N/A | N/A | TERMO DE QUITAÇÃO EM PROCESSO
Nº 007/2023/ CP | 020/2023 | 2023-04-11 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DRENAGEM E DESTINAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA / ÓLEO PRESENTE EM BACIAS DE CONTENÇÃO E SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO NO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Cabo de Santo Agostinho | 563253.99 | 585365.97 | - | 2023-07-26 | 2025-07-24 | - | [5 empty] | 07.694.678/0001-60 | S&C.BANHEIROS QUÍMICOS E LIMPEZA EM GERAL EIRELE - ME | Rua Dona Ana Aurora, nº 1110, Areias, Recife - PE | 1º 22/07/24 | 1º VP | 1º R$ 22.111,98 | 1º 365/365 | N/A | N/A | N/A
Nº 005/2023/CEL - PROCESSO LICITATÓRIO | 044/2023 | 2023-10-17 | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DE ACESSO EXTERNO E INTERNO DO PORTO DE SUAPE/PE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 492000 | 532237.12 | - | 2023-10-20 | Paralisado | - | [5 empty] | 11.131.024/0001-04 | INFINITO ENGENHARIA LTDA | Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 428, sala 204, Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE | 1º 06/12/23 2º 11/02/2025 | 1º V 2º P | 1º R$ 40.237,12 2º 0,00 | 1º 0/0 2º 300/0 | 2024-10-08 | Essa decisão se fundamenta na diminuição da demanda por expertise técnica, o que nos leva a reavaliar e reorganizar os recursos necessários para a próxima fase do projeto. | N/A
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 - PROCESSO Nº 006/2023/CP | 037/2023 | 2023-09-11 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PORTÕES DE ACESSO AOS PÁTIOS PÚBLICOS DE VEÍCULOS 2A E 2B LOCALIZADOS NO PORTO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 305999 | 305999 | - | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | [5 empty] | 70.082.227/0001-09 | SEDENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Rua José Holanda, nº 472, Sala 202, Torre, Recife - PE | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2023/CEL/PROCESSO N° 011/2023/CEL | 048/2023 | 2023-11-16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR (RAP) RELACIONADO À ATIVIDADE DE DRAGAGEM DO CANAL DE ACESSO INTERNO E BACIA DE EVOLUÇÃO DO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 48900 | 48900 | - | 2023-12-16 | - | - | [5 empty] | 00.473.720/0001-74 | DBF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Rua Compositor Antônio Maria, nº 58, Santo Amaro, Recife - PE | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
PREGÃO Nº 013/2023/CP - PROCESSO Nº 011/2023/CP | 049/2023 | 2023-11-21 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DO PRÉDIO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA (PAP) – SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 40895 | 40895 | - | 2024-01-25 | 2024-04-03 | - | [5 empty] | 50.367.445/000-82 | COSTA & CAVALCANTI REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | Rua José Gomes de Moura, 314, Estancia Recife, PE, CEP 50865040 | 1º 16/02/24 2º 01/04/24 3º 01/08/24 | 1º VP 2º P 3º P | 1º R$ 6.976,00 2º 3º | 1º 30 / 30 2º 30 / 30 3º 60 / 0 | N/A | N/A | N/A
PROCED. LICITATÓRIO N.º 006/2023/CP PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/2023/CP | 057/2023 | 2023-12-27 | EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NA CASA DE BOMBAS NO PÍER DE GRANEIS LÍQUIDOS 1 - PGL-1 | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 377600 | 377600 | - | 2024-01-19 | 2024-04-17 | 2024-09-13 | [5 empty] | 01.206.756/0001-54 | E K ENGENHARIA LTDA | Avenida Govenador Carlos de Lima Cavalcanti, 2413, Loja 10, Casa Caiada Olinda, PE, CEP 53030260 | 1º 18/04/24 2º 17/05/24 3º 28/05/24 4º 12/07/24 | 1º P 2º P 3º V 4º P | 1º 2º 3º R$ 188.005,32 4º | 1º 3/ 30 2º 0 / 60 3º 4º 60 / 60 | N/A | N/A | N/A
PROCED. ELETRÔNICO Nº 010/2023/CP - PROCESSO Nº 010/2023/CP | 058/2023 | 2023-12-22 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA IP, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO, SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE UTILIDADES, SISTEMA DE ÁUDIO E VISUALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 53584.92 | 53584.92 | - | 2024-01-17 | 2025-01-10 | - | [5 empty] | 04.129.689/0001-00 | INTELLISISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | Av Guido Mondim nº 884, 1º andar, Bairro São Geraldo, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90230-260 | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
PL N.º 007/2023/CEL – PL N.º 013/2023/CEL | 004/2024 | 2024-01-23 | LEVANTAMENTOS TOPO – BATIMÉTRICOS, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA DRAGAGEM DO CANAL DE ACESSO EXTERNO AO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 2528658 | 2528658 | - | 2024-01-25 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | [5 empty] | 11.381.605/0001-96 12.285.441/0001-66 | CONSÓRCIO EICOMNOR-TPF - CANAL EXTERNO SUAPE | ua Alemanha, nº 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010 | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A
PROCED.LICITATÓRIO ELETRÔNICO N.º 010/2023/CEL PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2023/CEL | 005/2024 | 2024-01-30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA RETIRADA DO ENROCAMENTO RESTANTE DO ACESSO PROVISÓRIO AO ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL (EAS), NO COMPLEXO PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 854500 | 854500 | - | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 2024-08-31 | [5 empty] | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENANCIO LTDA | Rodovia BR 428, Km 185, Bloco A, S/N, Dom Avelar, Petrolina/PE | 1º 27/08/24 2º 30/08/24 3º 18/09/24 | 1º P 2º P 3º V | 1º 0,00 2º 0,00 3º R$ 213.454,10 | 1º 0/15 2º 15/15 3º 0/0 | N/A | N/A | N/A
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N.º 001/2024/CEL - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0 07/2024/CEL | 006/2024 | 2024-02-02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DE SUAPE - EHAC. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 41139.79 | 41139.79 | - | 2024-03-14 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | [5 empty] | 29.049.538/0001-72 | WT SISTEMAS E MANUTENÇÕES LTDA | R DONA MARIA DE SOUZA, nº 490, Galpaoc, Bairro de Piedade, na Cidade de Jaboatão dos Guararapes, CEP 54.400-260 | 1º 18/04/24 2º 24/07/24 | 1º P 2º P | 1º 0,00 2º 0,00 | 1º 40/40 2º 60/0 | N/A | N/A | N/A | TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO EM 03/04/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 PROCESSO Nº 017/2023/CP | 012/2024 | 2024-02-27 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE( LOTE I) | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 632592.7 | 247622.7 | - | 2024-07-24 | 2024-10-26 | 2024-09-19 | [5 empty] | 03.874.953/0001-77 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | Rua Capitão Rocha, 2393, Guarapuava, Centro, Estado do Paraná, CEP 85.010- 270 | 1º 25/07/2024 2º 17/09/2024 | 1º SUPRESSÃO 2º P | 1º - R$ 384.970,00 2º - R$ 0,00 | 1º 0 / 0 2º 45 / 45 | N/A | N/A | N/A
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2024/CEL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024/CEL | 015/2024 | 2024-03-12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO GALPÃO DOS BOMBEIROS EM SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 317908.76 | 456789.47 | - | 2024-05-06 | 2024-11-01 | 2024-10-23 | [5 empty] | 07.408.234/0001-11 | L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | Rua General Cândido Borges Castelo Branco, nº 278, Iputinga, Recife - PE, | 1º 19/07/2024 2º 08/09/24 3º 07/10/24 | 1º P 2º P 3º VP | 1º - R$ 0,00 2º - R$ 0,00 3º - R$ 138.880,71 | 1º 60 / 30 2º 60 / 30 3º 0 / 30 | N/A | N/A | N/A
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 0 01/2024/CEL PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2024/CEL | 016/2024 | 2024-03-13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DO GALPÃO DE MANUTENÇÃO PORTUÁRIA DE SUAPE/PE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 156950 | 156950 | - | 2024-03-25 | 2024-09-20 | 2024-10-24 | [5 empty] | 23.572.690/0001-59 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Avenida Esperança, nº 1695, Sala 102, bairro Manaíra, CEP 58038-282 | 1º 19/07/2024 | 1º P | 1º - R$ 0,00 | 1º 60 / 60 | N/A | N/A | N/A | TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO EM 23/05/2025
N.º 002/2024/CPL – PL N°003/2024/CPL | 032/2024 | 2024-04-26 | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TÉCNICA PARA SINALIZAÇÃO DO CANAL EXTERNO DO PORTO DE SUAPE, COM FORNECIMENTO, ENTREGA E DESCARGA DE BÓIAS ARTICULADAS SUBMERSÍVEIS E ACESSÓRIOS | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 2498000 | 2838400 | - | 2024-05-24 | 2025-06-28 | [6 empty] | 07.438.366/0001-96 | SINAUTICA PROJETOS E SERVICOS DE SINALIZACAO NAUTICA LTDA | Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1188, Sala 1.1 C, Bairro Centro, Jaraguá do Sul/SC, CEP 89.251-702 | 1º 29/01/2025 2º 11/04/2025 | 1º PV 2º PV | 1º 285.000,00 2º 55.400,00 | 1º 180/30 2º 30/30 | 2024-11-20 | Aguardando autorização para emissão de nova OS | N/A
PLN.º 012/2023/CEL – PL N.º 018/2023/CEL | 025/2024 | 2024-04-03 | FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OAE'S, LOCALIZADAS NO Km 28,8 E Km 29,4 da PE - 009, DENOMIDADAS PONTE SOBRE O RIO PIRAPAMA (Km 28,8 - SENTIDO NORTE E SUL) E VIADUTO DO CONE (Km 29,4 - SENTIDO SUL) | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 274986.69 | 274986.69 | - | 2024-04-11 | 2025-01-18 | - | [5 empty] | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Rua Ricardo Salazar, nº 83, bairro Prado, Recife/PE | 1º 19/11/2024 | 1º P | 1º 0,00 | 1º 120/60 | N/A | N/A | N/A
010/2024/CEL - PL 008/2024/CEL | 056/2024 | 2024-07-04 | EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS PORTUÁRIAS, PARALELAS E ACESSOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 1194808.38 | 1194808.38 | - | 2024-08-22 | 2025-08-21 | - | [5 empty] | 55.821.432/0001-55 | CONSÓRCIO SRS SINALIZAÇÃO | Rua Fiuza Lima, nº 330, Sala 02, Escritório 09, São Judas, CEP 88303-240, Município de Itajaí, Santa Catarina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Nº 013/2024/CEL LICITAÇÃO-SUAPE Nº 011/2024/CEL | 065/2024 | 2024-08-02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A COMPESA E TECHUB EM SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 279000 | 279000 | - | 2024-10-25 | 2025-03-23 | - | [5 empty] | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1157, Sala 14, Bairro Novo, Olinda - PE, CEP :53030010 | 1º 17/12/24 2º 05/02/25 | 1º P 2º P | 1º 2º | 1º 60 / 45 2º 60 / 60 | N/A | N/A | N/A | TERMO DE QUITAÇÃO EM PROCESSO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 010/2024/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/2024/CEL | 068/2024 | 2024-08-05 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTES, SISTEMA DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS VIAS NÃO CONCESSIONADAS NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO E DE TODO O TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 7700000 | 7700000 | - | 2024-09-11 | 2025-09-10 | - | [5 empty] | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1157, Sala 14, Bairro Novo, Olinda - PE, CEP :53030010 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
N.º 009/2024/CEL – PL N.º 011/2024/CEL | 073/2024 | 2024-08-14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE NOVA VILA CLAUDETE E VILA CLAUDETE ANTIGA | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 798589.57 | 798589.57 | - | 2024-09-02 | 2025-05-18 | - | [5 empty] | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Rua Prof. Sílvio Rabelo, 550, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE | 1º 18/02/2025 2º 08/05/2025 3º 17/06/2025 | 1º P 2º P 3º P | 1º 0,00 2º 0,00 3º 0,00 | 1º 90/90 2º 68/30 3º 45/45 | N/A | N/A | N/A
N.º 013/2024/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2024/CEL | 077/2024 | 2024-09-26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GRAMA, ROÇAGEM, CAPINA E LIMPEZA DE VIAS E DRENAGENS NOS PÁTIOS ALFANDEGADOS E TODO O COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO, INCLUINDO TODAS AS ÁREAS ABRANGIDAS PELO TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE E VIAS SOB RESPONSABILIDADE DA MESMA. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 6450000 | 6450000 | - | 2025-02-01 | 2026-01-31 | - | [5 empty] | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1157, Sala 14, Bairro Novo, Olinda - PE, CEP :53030010 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Nº 021/2023/CEL - PL 014/2023/CEL | 035/2024 | 2024-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CAIS 0 NO COMPLEXO PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 1014990.8 | 1014990.8 | - | 2025-01-15 | 2025-08-12 | - | [5 empty] | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Avenida Beira Canal, nº 49, Bultrins, Olinda, PE, CEP: 53.320-085 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-02-18 | Aguardando celebração do 1º TA, para inclusão de novos itens. | N/A | RESCISÃO CONTRATUAL EM PROCESSO
N.º 012/2024/CEL – PL N.º 014/2024/CEL | 070/2024 | 2024-08-08 | CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS FISCALIZAÇÃO DAS DE RECUPERAÇÃO DA OBRA DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE SUAPE - PE, NO TRECHO ENTRE AS ESTACAS: 0+00 À 72+00 E 80+00 À 97+00, CONFORME PROJETO BÁSICO E ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES CONFORME NOTA TÉCNICA 03/12/2023. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 7563999.83 | 7563999.83 | - | 2024-10-14 | 2028-09-22 | - | [5 empty] | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | Rua Ricardo Salazar, nº 83, bairro Prado, Recife/PE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 008/2023/CEL PROCESSO LICITATÓRIO N.º 014/2023/CEL | 020/2024 | 2024-04-30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS EQUIPAMENTOS E OPERAÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TIPO MBR, COM FILTRAÇÃO ATRAVÉS DE MEMBRANAS CERÂMICAS, DO PRÉDIO EHAC – EDUARDO H. ACCIOLY CAMPOS | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 374963.42 | 374963.42 | - | 2024-05-06 | 2025-04-30 | - | [5 empty] | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Avenida Beira Canal, nº 49, Bultrins, Olinda, PE, CEP: 53.320-085 | 1º 13/05/2025 | 1º P | 1º 0,00 | 1º 450/360 | N/A | N/A | N/A
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 005/2024/CEL - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2024/CEL | 092/2024 | 2024-10-11 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A OBRA REFERENTE A FASE 1B, FASE 2 E FASE 3, DO PROJETO BÁSICO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE SUAPE-PE, ENTRE AS ESTACAS 0+00 A 72+00. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 123000000 | 123000000 |  | 2024-10-17 | 2028-08-26 | - | [5 empty] | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENANCIO LTDA | Rodovia Br 122/428, nº 185, KM 185, Dom Avelar, Petrolina – PE, CEP 56.320-700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROCESSO Nº 009/2024-CEL, PROCEDIMENTO-CEL Nº 007/2024-CEL | 116/2024 | 2024-12-04 | LEVANTAMENTOS TOPO-BATIMÉTRICOS, PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA DE DRAGAGEM DO PORTO EXTERNO E PORTO INTERNO DE SUAPE, CONFORME ETAPA 1 DE SEU PROJETO EXECUTIVO | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 2270000 | 2270000 |  | 2024-12-05 | Paralisado | - | [5 empty] | 04.291.396/0001-24 | PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | SRTVS Quadra 701, Bloco O, Lote 04, Sala 841, Brasília/DF – CEP 70.340-000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24/02/2025 | Depende da mobilização da draga, realizada pelo contrato nº 115/2024 | N/A | 1º TERMO ADITIVO PARA INCLUSÃO DA CLÁUSULA DA GARANTIA NO CONTRATO
PROCESSO Nº 022/2023-CEL, LICITAÇÃO-SUAPE Nº 015/2023-CEL | 115/2024 | 2024-12-18 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA DRAGAGEM DO PORTO EXTERNO E DO PORTO INTERNO DE SUAPE, CONFORME ETAPA 1 DE SEU PROJETO EXECUTIVO | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 199722311.71 | 199722311.71 |  | 2024-12-27 | Sem OS | - | [5 empty] | 30.276.927/0001-10 | VAN OORD SERVIÇOS DE OPERAÇÕES MARITIMAS LTDA | Cidade do Rio de Janeiro, Brasil, Praça XV de Novembro, 20, sala 1301, Centro, CEP 20010-010 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2025-01-24 | tratativas acerca de eventual reequilíbrio econômico-financeiro | N/A
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2024/CEL/PROCESSO N° 026/2024/CEL | 001/2025 | 2025-01-21 | MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE AUTOMAÇÃO DE NOVA VILA CLAUDETE PLATÔ 01 (ETE 01), PLATÔ 02 (ETE 02) E VILA CLAUDETE ANTIGA | Vila Claudete | Ipojuca | 71475.6 | 71475.6 |  | 2025-01-30 | Paralisado | [6 empty] | 22.084.604/0001-04 | GRAVATEC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME | Rua Professor Mario Ramos, 215, Casa, Candeias Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54.450-120 | 1º 14/04/2025 | 1º P | 1º 0,00 | 1º 90/0 | 2025-03-18 | Aguardando aquisição de peças, após diagnóstico realizado pela empresa contratada, da real situação das estações. Compra esta que está sendo realiada por Suape.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 018/2024/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2024/CEL | 099/2024 | 2024-10-31 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DE SUAPE – EHAC. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 1923869.14 | 1923869.14 |  | 2025-01-06 | 2025-09-02 | - | [5 empty] | 15.006.152/0001-79 | ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | Rua da Cachoeira, 154, Estancinha, Estância, Sergipe, Cep: 49200-000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 022/2024/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024/CEL | 125/2024 | 2024-12-26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GUARITAS NO ACESSO AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DE SUAPE, PGL 3A E PGL 3B NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS - SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 344000 | 344000 |  | 2025-01-02 | Sem OS | - | [5 empty] | 70.082.227/0001-09 | SEDENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Rua José de Holanda 472/202 Torre - Recife/PE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 020/2024/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 022/2024/CEL | 120/2024 | 2024-12-06 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – DOS NOVOS LAYOUTS NOS PAVIMENTOS 6°, 7°, 8° E 9°, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PORTO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 47040 | 47040 |  | 2025-01-07 | 2025-03-07 | 2025-05-06 | [5 empty] | 03.228.052/0001-08 | GR PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Avenida Herculano Bandeira, nº 855, Edf. Jose David Gil Rodrigues, sala 208, Pina, Recife/PE, CEP: 51.110-131 | 1º 18/03/2025 | 1º VP | 1º R$ 11.760,00 | 1º 60/60 | N/A | N/A | N/A | TERME DE QUITAÇÃO EM PROCESSO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 017/2024/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2024/CEL | 093/2024 | 2024-10-29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO (LH) MONOFEIXE CLASSE “B” – CANAL EXTERNO – PORTO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 35000 | 35000 |  | 2025-01-07 | 2025-02-05 | 2025-03-07 | [5 empty] | 55.678.759/0001-10 | HIDROTOP CONSTRUCOES IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI | Avenida Ana Costa, nº 464, salas 42 e 43, CEP 11060-002 Santos, Estado de São Paulo | 1º 06/02/25 | 1º P | 1º 0,00 | 1º 60 / 30 | N/A | N/A | N/A
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 015/2024/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2024/CEL | 076/2024 | 2024-08-30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DAS OBRAS E SERVIÇOS DO CAIS 6 E 7 PORTO DE SUAPE. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 800000 | 999157.57 |  | 2024-09-02 | 2025-04-29 | 2025-01-31 | [5 empty] | 27.087.592/0001-87 | V GARAMBONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | Av. Marechal Câmara, nº 271, sala 504, CEP 20.020-080, na cidade do Rio de Janeiro/RJ | 1º 02/01/25 | 1º VP | 1º R$ 199.157,57 | 1º 60 / 60 | N/A | N/A | N/A
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 021/2024/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/2024/CEL | 126/2024 | 2025-01-17 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE DO SITIO TOMAZ EM GAIBU, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE. | Sitio Tomaz | Cabo de Santo Agostinho | 949999.38 | 949999.38 |  | 2025-01-17 | Sem OS | - | [5 empty] | 42.653.248/0001-00 | EMPRESA CONSTRUTORA FONSECA CAMPOS LTDA | Av Cons Aguiar, 4599, Sala 0001 Cxpst:0184, Boa Viagem Recife/PE, CEP 51021-020, | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TERMO DE TRANSAÇÃO | - | 2022-10-18 | Remanescente das obras e serviços de dragagem do canal de acesso ao Porto, objetivando o aprofundamento do canal de acesso ao porto até uma cota de 20m (envolvendo a dragagem, derrocagem e transporte do material para o chamado “bota-fora oceânico”) | Porto Externo de Suape | Ipojuca | 140000000 | 140000000 |  | 2023-10-30 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | [5 empty] | 05.708.108/0001-57, 30.276.927/0006-24 | CONSÓRCIO VAN OORD (VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV/ VAN OORD SERVIÇOS DE OPERAÇÕES MARITIMAS LTDA) | 1 - Schaardijk 211, 3063 NH, na cidade de Roterdã, Holanda 2 - RUA AUGUSTO HENRIQUE DE ALMEIDA 20 55590-000 CENTRO, Ipojuca, PE, Brasil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -TERMO DE AJUSTE DE OBRIGAÇÕES - Assinado dia 25/10/2023. No qual foram estabelicdos critérios de pagamento do valor firmado no Termo de Transação de 2022. -ORDEM DE SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO - 27/10/2023.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 023/2024/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2024/CEL | 002/2025 | 2025-01-16 | CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO CANAL ALTERNATIVO DE ACESSO EXTERNO AO PORTO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 51514.92 | 51514.92 |  | 2025-01-20 | 2025-03-20 | - | [5 empty] | 03.290.647/0001-93 | EMPRESA UMI SAN – SERVIÇOS DE APOIO À NAVEGAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. | Rodovia do Sol, n. 2.780, Ed. Itaparica Top Business, Sala 1.207, CEP 29.102-020 e o foro no Município da sede, a comarca de Vila Velha, Espírito Santo | 1º 21/01/2025 | 1º P | 1º 0,00 | 1º 180 / 60 | N/A | N/A | N/A
DL N.º 001/2024/CEL/PROCESSO N° 005/2024/CEL | 081/2024 | 2024-09-12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO HELIPONTO DO EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SUAPE. | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 27523.38 | 27523.38 |  | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | [5 empty] | 33.651.235/0001-00 | EMPRESA A C P DA SILVA ENGENHARIA. | Av. General San Martin, nº 2317, Bairro San Martin, Recife/PE, CEP 50.761-00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 004/2024/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/2024/CEL | 022/2024 | 2024-04-17 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO DE DRENAGEM DA AVENIDA PORTUÁRIA DO PORTO DE SUAPE | Porto Organizado de Suape/PE | Ipojuca | 49500 | 61875 |  | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 2024-06-06 | [5 empty] | 17.902.365/0001-04 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | Rua Olegario Mariano, 205, Sala 504, Catolé, CEP: 58.410-124, Campina Grande-PB | 1º 25/06/2024 2º 08/09/2024 | 1º P 2º V | 1º 0,00 2º 12.375,00 | 1º 60/60 2º 0/0 | N/A | N/A | N/A | TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO EM 22/05/2025
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 002/2025/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2025/CEL | 059/2025 | 2025-07-03 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA E CONCERTINA NO PERÍMETRO DOS PÁTIOS PÚBLICOS DE VEÍCULOS E DEMAIS ÁREAS NO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SUAPE. |  |  | R$ 655.140,39 | R$ 655.140,39 |  | Sem OS | Sem OS | [7 empty] | CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | AV. Dr. José Augusto Pereira, 900 - EMPRESARIAL JAM - SL 1807 SL 1808, Casa Caiada , Olinda, PE - CEP: 53130410 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025/CPL, vinculado ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2025/CPL | 058/2025 | 2025-07-04 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO - DE - OBRA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO PORTO DE SUAPE e ADJUDICA |  |  | R$ 128.500,00 | R$ 128.500,00 |  | 04/07/2025 | 03/07/2026 | - | [6 empty] | DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP | Rua Claudino dos Santos, nº 326, Afogados - Recife - PE, sob o CEP nº 50.750-030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025/CEL - PROCESSO N° 004/2025/CEL | 056/2025 | 2025-05-30 | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PV 012, DA REDE COLETORA DE ESGOTO, DA VILA CLAUDETE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, PERNAMBUCO |  |  | R$ 80.036,83 | R$ 80.036,83 |  | 09/06/2025 | 07/08/2025 | - | [6 empty] | L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | Rua General Candido Borges Castelo Branco, 278 , Iputinga Recife, PE, CEP 50670170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 001/2025/CEL – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2025/CEL | 055/2025 | 2025-06-05 | AQUISIÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIFERENTES ÁREAS DO PORTO DE SUAPE |  |  | 970000 | 970000 |  | 2025-06-06 | 2025-07-05 | 2025-06-13 | [6 empty] | KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME | Rua Albino José nº 1081, Lote 07 Quadra 24, Guaxindiba, São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 24726-460 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI Nº 0050200082.000192/2025-89 | 029/2025 | 2025-02-28 | ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS | Complexo Industrial Givernador Eraldo Gueiros | Ipojuca | 4056902.41 | 4056902.41 |  | 2025-03-03 | 2025-08-29 | - | [5 empty] | 03.890.253/0001-76 | UNIBASE ENGENHARIA LTDA EPP | Rua Mariz Vilela, 63, Madalena, Recife/PE, CEP 50.720-270 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 00152019CPLPE0002SCGE.
[4] NÚMERO DO CONTRATO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 008, 043, 162, ETC.
[5} DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO NO FORMATO DD/MM/AAAA. 23/02/2020
[6] DESCREVER, DE FORMA CLARA E CONCISA, O OBJETO DA OBRA/SERVIÇOS DO EXERCÍCIO VIGENTE. EX. CONSTRUÇÃO DE UM VIATUDO NA BR 232. KM 230, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.
[7] ENDEREÇO DA OBRA, INFORMANDO O LOGRADOURO, O NÚMERO, BAIRRO, CIDADE, RODOVIA E RESPECTIVO KM E MUNICÍPIO. SE FOR POSSÍVEL A LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA (LATITUDE, LONGITUDE). EX. AV NORTE , 7487, MACAXEIRA, RECIFE (-8.014168, -34.931951), RODOVIA BR-408, KM 37, PAUDALHO - PE
[8] MUNICÍPIO NO QUAL SE LOCALIZA A OBRA OU ESTÁ SENDO REALIZADO SERVIÇO. EX. GARANHUNS
[9] VALOR DA OBRA/SERVIÇO PREVISTO POR TRECHO EM ALGARISMO. EX. R$ 100.030.032,00
[10] VALOR ATUALIZADO DA OBRA APÓS REAJUSTES E ACRÉSCIMOS LEGAIS: EX. R$ 100.600.032,00
[11] VALOR CONCEDIDO PELA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO VIGENTE: EX. R$ 200.030.032,00
[12] PRAZO INICIAL DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 12/03/2023
[13] DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 23/12/2024
[14] DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 28/01/2025
[15] ENDEREÇO DOS ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA. WWW.TCE.PE.GOV.BR
[16] CÓDIGO DA UGE RESPONSÁVEL PELA OBRA: 140101
[17] NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO: EX. 0914 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS.
[18] NOME DA AÇÃO NO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO: EX. 4071 - AMPLIAÇÃO DO PROJETO PAULO FREIRE - BRASIL ALFABETIZADO.
[19] NOME DA SUBAÇÃO NO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO. EX. 0039 - ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS NO PROJETO PAULO FREIRE.
[20] CNPJ DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA. EX. 10.743.972/0001-20
[21] NOME DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA QUE CONSTA COMO RAZÃO SOCIAL. EX. MGA EMPREITEIRA E COMERCIO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
[22] ENDEREÇO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA. EX. ESTRADA ITAPECERICA DA SERRA, 1187 BLOCO 7 CONJ.93 VILA DAS BELEZAS SÃO PAULO - SP CEP-05835-003
[23] DATA DO ADITAMENTO NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 21/11/2023
[24] TIPO DE ADITAMENTO. EX. VP
[25] VALOR DO ADITAMENTO ( +VALOR PARA ACRÉSCIMO OU -VALOR PARA REDUÇÃO) . EX. +100.000,00
[26] TEMPO DE PRORROGAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DA OBRA DO ADITAMENTO. EX. 1 ANO
[27] DATA DE INÍCIO DE PARALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 21/03/2024
[28] MOTIVO DA PARALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO. EX IMUNDAÇÃO DA ÁREA
[29] PRAZO DA DURAÇÃO DA PARALIZAÇÃO. EX. 3 MESES
Note on B88: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: COMO INCLUIR 1 TA DE GARANTIA?
Note on L98: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: INCLUIR TERMINO DA EXECUÇÃO, MESMO COM O CT DENTRO DA VIGENCIA?

## Planilha1 (hidden)
Planilha de Cadastro das Obras
Cadastro da Obra | [18 empty] | Fornecedor |  |  | Profissional responsável pela obra |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação |  |  | Ordenador de Despesa | [6 empty] | Fiscal do Contrato
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de execução da obra inicial | Data de aprovação da Obra ??????? | Data da ordem de serviço | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Nome do profissional responsável pela obra | Número de registro profissional | CPF do profissional responsável pela obra | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação | Nome | Cargo | Matrícula | E-mail de contato | Fone de contato | Data inicio da responsabilidade | Data final da responsabilidade | Nome | Cargo | Matrícula | E-mail de contato | Fone de contato | Data inicio da responsabilidade | Data final da responsabilidade

## Comentários Luiz (hidden)
Projeto de Lei: PL nº 1.951 2021 | Atendido pela planilha cadastro da obra? | Importante
I - as obras públicas conforme pertençam aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social ou de Investimento das Empresas Estatais e públicas, respectivamente ( Art.6º paragráfo 1º inciso I ) | Não atende, pois não há campos informando a que orçamento a obra pertence ( fiscal, financeiro e de investimento ) | sim | podemos colocar essa coluna | ok
II - programa, ação e dotação correspondente às peças orçamentárias vigentes (PPA, LDO e LOA); ( Art.6º paragráfo 1º inciso VII ); | Atende parcialmente, pois não existe campo informando a dotação correspondente às peças orcamentária ( PPA, LDO e LOA ) | sim | tem, celula I6 | ok
III - cronograma de execução físico-financeira inicial, suas atualizações e as etapas a realizar; ( Art.6º paragráfo 1º inciso IV ) | Não atende, pois não há campos demonstrando a evolução da obra com a realização física e montante despendido no período - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | Concordo | ok
IV - medições realizadas e imagens de foto e ou vídeo do empreendimento; ( Art.6º paragráfo 1º inciso V ) | Não atende, pois não há campo que informa o percentual do valor despendido na obra no período, devido as medições realizadas ) - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | com a subação podemos saber os valores liquidado e pago, porém existe subação que pega mais de uma obra. Mas concordo que deveria ser anexado, pq não temos medições, imagem etc | ok
V- programa de trabalho e respectiva execução orçamentária e financeira em cada exercício, bem como os aditivos contratuais; ( Art.6º paragráfo 1º inciso VI ) | Não atende, pois não há campos demosntrando a execução da obra por programa de trabalho - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | existe o campo programa, Q6. Há tb os aditivos | mesmo tendo a identificação do programa, a demonstração da execução não é apresentada. Por isso, acredito que devemos pô-lo com anexo.
VI - cada serviço, trecho, subtrecho, lote ou outra forma de detalhamento, com as respectivas informações sobre custos, editais, contratos, aditivos, georreferenciamentos e coordenadas geográficas, de forma a possibilitar visão individual e agregada de todas as etapas da obra; ( Art.6º paragráfo 1º inciso III ) | Não atende, pois não há campos informando cada serviço, trecho, subtrecho etc. da obra e serviço de engenharia | sim | Concordo | Como será a apresentação? sugiro adicionar um campo com multipla escolha ( 1º trecho, 2º trecho..., 1º subtrecho, 2º subtrecho..., 1º lote, 2] lote... )
XI - valores previstos para execução da obra e os valores efetivamente despendidos. ( Art.6º paragráfo 1º inciso IX): | Não atende, pois não há campo de valor total despendido da obra - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | existe a celula G6e H6 | O valor atualizado pode ser entendido ( celula H6 ) como uma atualização do valor inicial da obra e não como um valor efetivamente despendido na obra. Geralmante a atualização pode ocorrer devido a ajuste da obra por indice econômico, etc aceito pela legislação.
Nota: A Lei nº 12.387 rege a necessidade de publicação de um relatoro, copias relativa a evolução da obra, relatório trimestral de excução da obra e documento de justificativa de paralização, atraso e outros imprevistos. Pontos que pode ser publicados com anexos.